Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение"

Выборгского района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| 1. | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское (при въезде в поселок со стороны пос. Ермилово) |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март-апрель 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Размещение извещения о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., заключение муниципального контракта в июле 2017 г. |
| 1.2. | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское (при въезде в поселок со стороны пос. Ермилово) | Май-октябрь 2017 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт выполненных работ с указанием вывезенных подрядчиком объемов (м3) | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 2. | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки у сельской бани (напротив дома № 1) |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март-апрель 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Размещение извещения о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июне 2017 г., заключение муниципального контракта в июне 2017 г. |
| 2.2. | Проведение работ по благоустройству спортивной площадки | Июль-август 2017 | Подрядная организация | Повышение общего уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 3. | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина, парковая зона у Дома Культуры (дом б/н) |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март-апрель 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Размещение извещения о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июне 2017 г., заключение муниципального контракта в июне 2017 г. |
| 3.2. | Проведение работ по благоустройству парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина, парковая зона у Дома Культуры (дом б/н) | Май-август 2017 года | Подрядная организация | Повышение общего уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 4. | Ремонт наружного освещения на ул. Тихая от д.2 до д. 7, ул. Лесная от д. 1 до д. 4 дер. Камышовка |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март-апрель 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Размещение извещения о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., заключение муниципального контракта в июле 2017 г. |
| 4.2. | Проведение ремонта наружного освещения на ул. Тихая от д.2 до д. 7, ул. Лесная от д. 1 до д. 4 дер. Камышовка | Май-август 2017 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| I.II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август- ноябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен ежеквартальный отчет на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедур закупок по электронным аукционам |
| II.I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |
| 1. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-35 от 07.06.2017 г. |
| 1.2. | Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Выравнивание грунтового покрытия дорог | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка, ул. Компрессорная от 0 м. |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-38 от 07.06.2017 г. |
| 2.2. | Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка, ул. Компрессорная от 0 м. | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Выравнивание грунтового покрытия дорог | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 3. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое от автодороги Зеленогорск -Приморск - Глебычево - Выборг на п. Ключевое |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-36 от 07.06.2017 г. |
| 3.2. | Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое от автодороги Зеленогорск -Приморск - Глебычево - Выборг на п. Ключевое | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Выравнивание грунтового покрытия дорог | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 4. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево, ул Полевая от 0 м. |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-37 от 07.06.2017 г. |
| 4.2. | Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево, ул Полевая от 0 м. Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Выравнивание грунтового покрытия дорог | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 5. | Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов №11,12 от торгового центра п. Рябово |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 28.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-59 от 07.06.2017 г. |
| 5.2. | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 11,12 от торгового центра п. Рябово | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 6. | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 4 п. Ермилово |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 28.042017 г., заключен муниципальный контракт №680447 от 31.05.2017 г. |
| 6.2 | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 4 п. Ермилово | Июнь- август 2017 года | Подрядная организация ООО «Пантера» | Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового дорожного покрытия | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| II.II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август- сентябрь 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен ежеквартальный отчет на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедур закупок по электронным аукционам |

Глава администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

______________________________/Е.Г. Екименок /

МП