Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение"

Выборгского района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |  |
| 1. | Грейдерование и подсыпка автомобильной дороги пос. Балтийское |  |
| 1.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-201 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ" |
| 1.2. | Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке автомобильной дороги | В течениие 15 дней с даты заключения контракта | ООО "КОРИССТРОЙ" | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 09.08.2016 года | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 2. | Грейдерование грунтовой дороги по ул. Моховая пос. Прибылово |  |
| 2.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-198 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ" |
| 2.2. | Выполнение работ по грейдерованию грунтовой дороги | В течениие 15 дней с даты заключения контракта | ООО "КОРИССТРОЙ" | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 09.08.2016 года | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 3. | Грейдерование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки |  |
| 3.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-196 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ" |
| 3.2. | Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги | В течениие 15 дней с даты заключения контракта | Подрядная организация | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 09.08.2016 года | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016 |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги к школе пос. Ермилово |  |
| 4.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 15.07.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-293 от 17.08.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера" |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги | В течениие 15 дней с даты заключения контракта | ООО "Пантера" | Восстановление работоспособности и ровности дорожного покрытия | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.08.2016 г. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 31.08.2016 г. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.08.2016 г. |
| 5. | Ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Озерная, пос. Камышовка (от пересечения с Центральным шоссе до ул. Поселковая) |
| 5.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-200 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера" |
| 5.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия | В течениие 30 дней с даты заключения контракта | ООО "Пантера" | Поддержание работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия на отдельных участках дороги | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 24.08.2016 г. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г. |
| 6. | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги вокруг административного здания (дом культуры) пос. Красная Долина |
| 6.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 21.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-209 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера" |
| 6.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги | В течениие 30 дней с даты заключения контракта | ООО "Пантера" | Поддержание работоспособности и ровности асфальтового дорожного покрытия на отдельных участках дороги | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г. |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 24.08.2016 г. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г. |
| 7. | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 пос. Рябово |  |
| 7.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 15.07.2016 года. Заключен муниципальный контракт № 15016-294 от 16.08.2016 г., подрядчик - ООО "Пантера" |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории | В течение 15 дней с даты заключения контракта | ООО "Пантера" | Восстановление работоспособности и ровности дорожного покрытия | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.08.2016 г. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.08.2016 г. |
| 8. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в п. Лужки |  |
| 8.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 28.09.2016 года. Заключен муниципальный контракт № 15016-463 от 22.11.2016 г. с ИП Журкин С. В. |
| 8.2. | Поставка и установка малых архитектурных форм | В течение 20 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта | ИП Журкин С. В. | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | согласно товарной накладной № 164 от 19.12.2016 года |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | согласно товарной накладной № 164 от 19.12.2016 года |
| 9. | Грейдерование и подсыпка автомобильной грунтовой внутридомовой дороги пос. Малышево |
| 9.1. | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Заключен муниципальный контракт № 15016-485 от 08.11.2016 года, подрядчик ООО "КОРИССТРОЙ" |
| 9.2. | Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой внутридомовой дороги | В течение 15 календарных дней с даты заключения контракта | ООО "КОРИССТРОЙ" | Выравнивание грунтового покрытия дорог | В течениие 15 календарных дней с даты заключения контракта |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 11.11.2016 г. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 11.11.2016 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | В сроки, предусмотренные муниципальными контрактами |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Достижение значений целевых показателей результативности использования субсидии | Составлены ежеквартальные отчеты на 01.07.2016 г, на 01.10.2016 г, на 01.01.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По мере необходимости | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление от 18 октября 2016 г № 1026 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы», |
|  |  |  |  |  | Постановление от 10 августа 2016 года № 785 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы», Дополнительное соглашение № 1 |

Глава администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

______________________________/Е.Г. Екименок /

МП