ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета

ЗА 9 месяцев 2017 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиестройки(объекта) | Предусмотрено средствв 2017 году | Получено субсидийв 2017 году | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | Выпол-нениекапи-тало-вложе-ний | Перечислено средстворганизациям в 2017 году | Оста-токсуб-сидийналице-выхсче-тах | Примечания (переченьосновных видоввыполненных работ, общее состояниестроительной готовности объекта (проц.), причинывозникновенияостатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | феде-раль-ныйбюд-жет | обла-стнойбюд-жет | контр-агент | номеридатадого-вора | суммадого-ворана2017год | Всего | в том числе |
| феде-раль-ныйбюд-жет | обла-стнойбюд-жет | мест-ныйбюд-жет | феде-раль-ныйбюд-жет | обла-стнойбюд-жет | мест-ныйбюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование "Приморское городское поселение", пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг)  | 1 530,100 |  | 1 339,0 | 191,040 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 339,0 | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 30.05.2017 года на http://zakupki.gov.ru/ Уполномоченным органом  ["КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=01452000004), муниципальный контракт №709665 от 04.07.2017 г. на сумму 1 249 500 руб., в том числе ОБ 1 099 600 руб., МБ 149 900 руб. |

Целевое использование субсидий в сумме 0 (Ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Екименок "05октября 2017 года

 (подпись) (фамилия,инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Р.Демирова "05"октября 2017 года

 (подпись) (фамилия,инициалы)

 Место печати

**Приложение 4**

к Соглашению №22 - НПЧг-17

от 03 апреля 2017 г.

Целевые показатели результативности использования субсидий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Значение целевых показателей |
| На начало 2017 года | На конец 2017 года | На конец года завершения строительства | Примечание |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 5\* | 5\* | \* - домовладения |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 4047,5 | 4361,7 | 4361,7 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в 2016 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)  | % | 0 | 7,762 | 7,762 |  |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 12,86 | 13,37 | 13,37 | Макс.уровеньгазиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация:**Глава администрации МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Екименок |  |  |

**Приложение 5**

к Соглашению №22 - НПЧг-17

от 03 апреля 2017 г.

«Дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Исполнено на 01.10.2017 г. | Примечание |
| 1.  | Газификация индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг)   | Подготовка аукционной документации | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |   |
| Размещение извещения о проведении торгов | Май 2017 года | 30 мая 2017 года |   |
| Проведение торгов в электронной форме | Июнь 2017 года | Май - июнь 2017 года |  |
| Заключение муниципального контракта  | Июль 2017 года | Июль 2017 года |   |
| Исполнение муниципального контракта | Сентябрь 2017 года | Декабрь 2017 года |   |
| Достижение целевых показателей в соответствии приложением 4 | 2017 год | После исполнения муниципального контракта | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл. всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. после выполнения строительно-монтажных работ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация:**Глава администрации МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Екименок |  |  |