Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

|  | за | 1 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2015 года |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» |  | 1 470,8 |  |  | 1 470,8 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  |
| - Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение безопасности на водных объектах | 122,8 |  |  | 122,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 103,7 |  |  | 103,7 |  | 17,4 |  |  | 17,4 |  |
|  | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | 283,8 |  |  | 283,8 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |
|  | Строительство пожарных водоемов | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 890,3 |  |  | 890,3 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 580,5 |  |  | 580,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 580,5 |  |  | 580,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

за 1 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 470,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

2. развитие и создание благоприятных условий для массового отдыха населения у водоема, обеспечение безопасности жизни людей в местах массового отдыха у воды;

3. снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4. создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно- транспортных происшествий и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»,

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»,

- совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций,

- повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»  к уточненному плану 1 квартала 2015 года составило 100% (план – 23,0 тыс. руб., исполнение – 22,9 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 1,6 % (план – 1 470,8 тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 0,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 1 квартал 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- обеспечение безопасности на водных объектах 100%,

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 100%,

- обеспечение безопасности от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 100%,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах 100%,

- количество дорожно-транспортных происшествий – 0,

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 0.

Внесения изменений в программу не производились.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

1. создание организационных и информационных условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах, предотвращение гибели людей в местах массового отдыха у водных объектов расположенных на территории МО «Приморское городское поселение»;

2. совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. повышение эффективности работы городского звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

4. создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, организаций поселения от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а так же повышение степени готовности сил и средств добровольных пожарных формирований.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 890,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 1 квартале 2015 года выполнены мероприятия:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – обеспечение сбора и обмена информацией муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района» Ленинградской области на сумму 17,4 тыс. рублей;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования – приобретение огнетушителей, схемы эвакуации, самоклеющихся табличек на сумму 5,5 тыс. рублей.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 580,5 тыс. рублей, выполнение мероприятий планируется в 3 квартале 2015 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2015 года

Безопасность на водных объектах

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Обеспечение безопасности от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Дорожно-транспортные происшествия

Зф : Зп х 100 = 0 : 0 х 100 = 0%,

Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Зф : Зп х 100 = 0 : 0 х 100 = 0%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2015 года

22,9 : 23,0 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.