Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 2 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» |  | 1 305,3 |  |  | 1 305,3 |  | 246,3 |  |  | 246,3 |  |
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение безопасности на водных объектах | 93,0 |  |  | 93,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 110,1 |  |  | 110,1 |  | 54,7 |  |  | 54,7 |  |
|  | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | 128,0 |  |  | 128,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Строительство пожарных водоемов | 215,0 |  |  | 215,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 556,1 |  |  | 556,1 |  | 54,7 |  |  | 54,7 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 749,2 |  |  | 749,2 |  | 191,6 |  |  | 191,6 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 749,2 |  |  | 749,2 |  | 191,6 |  |  | 191,6 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 2 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к уточненному плану 1 полугодия 2016 года составило 99,9% (план – 246,5 тыс. руб., исполнение – 246,3 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану  2016 года составило 18,9% (план – 1 305,3 тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 0,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

2. развитие и создание благоприятных условий для массового отдыха населения у водоема, обеспечение безопасности жизни людей в местах массового отдыха у воды;

3. снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4. создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно- транспортных происшествий и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»,

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»,

- совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций,

- повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 полугодие 2016 года были достигнуты следующие результаты:

- обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан  0 м2,

- приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах 0 шт.,

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района 1 ед.,

- приобретение запасных частей для мотопомп, пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных рукавов  0,0 тыс. руб.,

- приобретение и установка знаков дорожного движения  0 ед.

В Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 17.07.2015 года №229, от 15.10.2015 года №398, от 14.12.2015 года №527, от 23.03.2016 года №244.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

1. создание организационных и информационных условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах, предотвращение гибели людей в местах массового отдыха у водных объектов расположенных на территории МО «Приморское городское поселение»;

2. совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. повышение эффективности работы городского звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

4. создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, организаций поселения от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а так же повышение степени готовности сил и средств добровольных пожарных формирований.

По данной подпрограмме на 1 полугодие 2016 года предусмотрены расходы в сумме 54,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в 1 полугодии 2016 года были выполнены мероприятия:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – обеспечение сбора и обмена информацией муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района» Ленинградской области на сумму 54,7 тыс. рублей;

Не освоены средства в размере 0,1 тыс. руб. на оплату услуг единой диспетчерской дежурной службы.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данной подпрограмме на 1 полугодие 2016 года предусмотрены расходы в сумме 191,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в 1 полугодии 2016 года были выполнены мероприятия:

- оплата за приобретение и установку знаков дорожного движения по муниципальному контракту от 02 декабря 2015 года №415-98 на сумму 191,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 0,1 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2016 года

Обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан

Зф : Зп х 100 = 0 : 4400 х 100 = 0%,

Приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах

Зф : Зп х 100 = 0 : 25 х 100 = 0%,

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 = 100%,

Приобретение запасных частей для мотопомп, пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных рукавов

Зф : Зп х 100 = 0 : 20,0 х 100 =  0%,

Приобретение и установка знаков дорожного движения

Зф : Зп х 100 = 0 : 16 х 100 = 0%,

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2016 года

246,3 : 246,5 х 100 = 99,9%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается  высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, так как в рамках программы осуществляются мероприятия:

- готовится документация на проведение электронных аукционов по приобретению пожарного оборудования и запасных частей;

- проводятся электронные аукционы по обследованию и частичной  очистке участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан,

- выполняются работы по заключенному муниципальному контракту по противопожарной опашке населенных пунктов;

.- заключен муниципальный контракт на паспортизацию муниципальных дорог в границах населенных пунктов поселения.