Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2016 год |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» |  | 1 066,6 |  |  | 1 066,6 |  | 1 011,3 |  |  | 1 011,3 |  |
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение безопасности на водных объектах | 93,0 |  |  | 93,0 |  | 73,0 |  |  | 73,0 |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 109,4 |  |  | 109,4 |  | 109,3 |  |  | 109,3 |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
|  | Строительство пожарных водоемов | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 317,4 |  |  | 317,4 |  | 262,3 |  |  | 262,3 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 749,2 |  |  | 749,2 |  | 749,0 |  |  | 749,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 749,2 |  |  | 749,2 |  | 749,0 |  |  | 749,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2016 года

На реализацию муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 066,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

2. развитие и создание благоприятных условий для массового отдыха населения у водоема, обеспечение безопасности жизни людей в местах массового отдыха у воды;

3. снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4. создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно- транспортных происшествий и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»,

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»,

- совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций,

- повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  к утвержденному годовому плану  2016 года составило 94,8% (план – 1 066,6 тыс. руб., исполнение – 1 011,3 тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 55,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 год были достигнуты следующие результаты:

- обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан  4400 м2,

- приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах 0 шт.,

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района 1 ед.,

- приобретение запасных частей для мотопомп, пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных рукавов  0 тыс. руб.,

- приобретение и установка знаков дорожного движения  18 ед.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 17.07.2015 года №229, от 15.10.2015 года №398, от 14.12.2015 года №527, от 23 марта 2016 года № 244, от 04 июля 2016 года №654, от 18 октября 2016 года №1027, от 09 декабря 2016 года №1204 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

1. создание организационных и информационных условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах, предотвращение гибели людей в местах массового отдыха у водных объектов расположенных на территории МО «Приморское городское поселение»;

2. совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. повышение эффективности работы городского звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

4. создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, организаций поселения от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а так же повышение степени готовности сил и средств добровольных пожарных формирований.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 317,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» за  2016 год были выполнены мероприятия на сумму 262,3 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение безопасности на водных объектах:

- частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан на сумму 24,0 тыс. руб.;

- обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан на сумму 49,0 тыс. руб.;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – обеспечение сбора и обмена информацией муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района» Ленинградской области, оплату услуг по проверке на наличие взрывоопасных предметов земельного участка расположенного по адресу: пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области на сумму 109,3 тыс. рублей;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования: противопожарная опашка населенных пунктов в сумме 80,0 тыс. руб.

Не освоены средства в размере 55,1 тыс. руб., в том числе:

- на оплату услуг единой диспетчерской дежурной службы - 0,1 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов, в связи с экономией по приобретению предупреждающих табличек (знаков) о безопасности людей на водных объектах и пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп – 40,0 тыс. руб.;

- на оформление кадастрового паспорта земельного участка под строительство пожарного водоема в п. Прибылово в связи с переносом сроков – 15,0 тыс. руб.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данной подпрограмме на 2016год предусмотрены расходы в сумме 749,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» за 2016 год были выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог в сумме 749,0 тыс. рублей, в том числе:

- нанесение дорожной разметки в г. Приморске  на сумму 56,8 тыс. руб.;

- техническое обслуживание уличных видеокамер и системы видеонаблюдения – 49,7 тыс. руб.;

- паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков - 287,8 тыс. руб.;

- приобретение и установка знаков дорожного движения – 337,3 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 17,4 тыс. руб.

Не освоены средства в размере 0,2 тыс. руб. в связи с образовавшейся экономией по результатам закупок.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  2016 год

Обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан

Зф : Зп х 100 = 4400 : 4400 х 100 = 100%,

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 = 100%,

Приобретение запасных частей для мотопомп, пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных рукавов

Зф : Зп х 100 = 0 : 20 х 100 =  0%,

Приобретение и установка знаков дорожного движения

Зф : Зп х 100 = 70 : 60 х 100 = 116,7%,

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за  2016 год

749,0 : 749,2 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.