Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 1 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Уличное освещение | 11 511,0 |  |  | 11 511,0 |  | 3 730,0 |  |  | 3 730,0 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 481,8 |  |  | 481,8 |  | 34,8 |  |  | 34,8 |  |
|  | Озеленение | 914,5 |  |  | 914,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 1 018,3 |  |  | 1 018,3 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 2 194,9 |  |  | 2 194,9 |  | 331,8 |  |  | 331,8 |  |
| Итого: |  | 16 120,5 |  |  | 16 120,5 |  | 4 099,6 |  |  | 4 099,6 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 1 квартал 2016 года

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение» «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в бюджете на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме  16 120,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 16 120,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к уточненному плану 1 квартала 2016 года составило 99,2% (план – 4 133,0 тыс. руб., исполнение – 4 099,6 тыс. руб.),  к утвержденному годовому плану 2016 года – 25,4% (план – 16 120,5   тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 33,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 квартал 2016 года были достигнуты следующие результаты:

1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения – 100 %

2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии – 25 ед.

3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 6 ед.

4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  -100 %

5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 0 ед.

6. Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 0 куб. м.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  в 1 квартале 2016 года были выполнены мероприятия:

- по уличному освещению на сумму 3 730,0 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 3 199,6 тыс. рублей,

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 530,4 тыс. рублей.

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) на сумму 34,8 тыс. рублей в том числе:

– механизированная уборка и содержание территорий муниципального образования – 22,2 тыс. руб.;

- ручная уборка тротуаров и содержание городских территорий муниципального  образования – 12,6 тыс. руб.;

- организация и содержание мест захоронения на сумму – 3,0 тыс. руб, в том числе:

– уборка братского захоронения г. Приморска –   3,0 тыс. руб;

- организация и содержание территорий поселения  на  сумму 331,8 тыс. рублей,

в том числе:

- уборка парка г. Приморска, уборка и содержание детских площадок, незакрепленных территорий – 84,8 тыс. рублей,

- уборка несанкционированных свалок г. Приморск, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Озерки, пос. Рябово, пос. Лужки, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Зеркальный (оплата  по муниципальному контракта от 29.12.2015г) – 190,9 тыс. рублей,

- механизированная уборка парка в г. Приморске – 2,1 тыс.руб.;

- корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморское городское поселение» - 54,0 тыс. руб.

Неисполнение плана за 1 квартал 2016 года в сумме  33,4 тыс. руб. связано с фактической экономией:

- по уличному освещению за счет установки энергосберегающего оборудования в г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Камышовка, пос. Рябово и по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в сумме 33,2 тыс. руб.,

-  по уборке  братского захоронения в сумме 0,1 тыс. руб.

-  по уборке территорий поселения – 0,1 тыс. руб.

В Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06 мая 2015 года №142, от 15 июля 2015 года №219, от 15.10.2015года № 394, от 14.12.2015 года № 534, от 23 марта 2016 года № 247.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  1 квартал 2016 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения:

Зф : Зп * 100 =  100: 100 * 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии:

Зф : Зп * 100 = 25 : 33 * 100 = 75,8 %

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев:

Зф : Зп * 100 = 6 : 65 * 100 = 9,2 %

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами:

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 0 : 12 * 100 = 0%

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 0 куб. м.

Зф : Зп * 100 = 0 : 2520 * 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2016 года:

4 099,6 : 4 133,0* 100 = 99,2

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.