## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2019 года (нарастающим итогом)
тыс. руб.
Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |  | 37515.5 | 1760 | 3450 | 32305.5 |  | 6862.5 |  | 0 | 6862.5
Подпрограмма 1 «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» | Уличное освещение | 12756.1 |  |  | 12756.1 |  | 4210.6 |  |  | 4210.6
| Реконструкция сетей наружного освещения | 1200 |  |  | 1200 |  | 189 |  |  | 189
| Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 1695.5 |  |  | 1695.5 |  | 37.9 |  |  | 37.9
| Озеленение | 2534.4 |  |  | 2534.4 |  | 290.4 |  |  | 290.4
| Организация и содержание мест захоронения | 1632.8 |  |  | 1632.8 |  | 190.2 |  |  | 190.2
| Организация и содержание территорий поселения | 5806.7 |  |  | 5806.7 |  | 1910.7 |  |  | 1910.7
| Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1700 |  | 0 | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 300 |  | 210 | 90 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  | 27625.5 |  | 210 | 27415.5 |  | 6828.8 |  | 0 | 6828.8
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Благоустройство дворовых территорий | 170 |  |  | 170 |  | 33.7 |  |  | 33.7
| Благоустройство общественных территорий | 620 |  |  | 620 |  | 0 |  |  | 0
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 9100 | 1760 | 3240 | 4100 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  | 9890 | 1760 | 3240 | 4890 |  | 33.7 |  |  | 33.7