Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

|  | за | 2 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» | Уличное освещение | 10 429,5 |  |  | 10 429,5 |  | 4 663,7 |  |  | 4 663,7 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 1 149,8 |  |  | 1 149,8 |  | 302,0 |  |  | 302,0 |  |
|  | Озеленение | 1 901,7 |  |  | 1 901,7 |  | 773,0 |  |  | 773,0 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 1 008,4 |  |  | 1 008,4 |  | 649,9 |  |  | 649,9 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 4 062,7 |  | 1 657,0 | 2 405,7 |  | 800,5 |  | 160,0 | 640,5 |  |
| Итого: |  | 18 552,1 |  | 1 657,0 | 16 895,1 |  | 7 189,1 |  | 160,0 | 7 029,1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

за 2 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение» «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме  18 552,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 16 895,1 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 657,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»  к уточненному плану 6 месяцев 2015 года составило 97,8% (план – 7 349,9 тыс. руб., исполнение – 7 189,1 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 38,8 % (план – 18 552,1 тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 160,8 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 6 месяцев 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- количество убираемой площади (места массового отдыха, тротуары, газоны) - 79800 тыс. м2,

- количество потребляемой электроэнергии в населенных пунктах - 436,07 тыс. кВт/час,

- удельный вес площади озелененной территории к общей площади территории, подлежащей озеленению  100 %,

- площадь кладбищ, в т.ч. воинских захоронений, в отношении которых проводятся работы по содержанию 112659,8 кв. м,

- количество приобретенных малых архитектурных форм – 2 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 14 ед.,

- количество детских площадок, приведенных в надлежащее состояние 25 ед.,

- количество проведенных субботников 2,

- объем мусора, вывезенного из мест массового отдыха  0 куб. м,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 0 ед.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 6 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия:

- по уличному освещению на сумму 4 663,7 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово 3 566,2 тыс. рублей,

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения 1 097,5 тыс. рублей;

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) – механизированная и ручная уборка тротуаров на сумму 302,0 тыс. рублей,

- озеленение – спил аварийно-опасных деревьев, содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, окашивание территории МО «Приморское городское поселение» на сумму 773,0 тыс. рублей,

- организация и содержание мест захоронения – уборка братского захоронения г. Приморска, ремонт братских захоронений в г. Приморске, пос. Рябово на сумму 649,9 тыс. рублей,

- организация и содержание территорий поселения на сумму 800,5 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, пляжной зоны (очистка от тины, тростника), уборка и содержание детских площадок, незакрепленных территорий п. Глебычево - 80,9 тыс. рублей,

- приобретение флагов Российской Федерации – 25,7 тыс. рублей,

- приобретение и установка детского городка в пос. Ермилово – 160,0 тыс. рублей,

- приобретение кусторезов и сучкорезов для благоустройства территорий – 14,0 тыс. рублей,

- приобретение флагов, флажных гирлянд, транспарантов, плакатов, консолей – 466,6 тыс. рублей,

- приобретение расходных материалов для благоустройства (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты, метлы, ведра) -53,3 тыс. рублей.

Неисполнение плана 6 месяцев в сумме  160,8 тыс. руб. связано с фактической экономией:

- по уличному освещению за счет установки энергосберегающего оборудования в г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Камышовка, пос. Рябово и по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в сумме 160,4 тыс. руб.,

- по содержанию и уборке тротуаров, мест захоронений, территорий поселения, по озеленению территорий в сумме 0,4 тыс. руб.

Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06 мая 2015 года №142 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 6 месяцев 2015 года

Убираемая площадь (места массового отдыха, тротуары, газоны)

Зф : Зп * 100 = 79800 : 82106 * 100 = 97,2%

Потребляемая электроэнергия в населенных пунктах

Зф : Зп * 100 = 436,07 : 718,9 * 100 = 60,7%

Удельный вес площади озелененной территории к общей площади территории подлежащей озеленению

Зф : Зп * 100 = 100 * 100 = 100%

Площадь кладбищ, в т.ч. воинских захоронений, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Зф : Зп * 100 = 112 659,8 : 211 659,8 * 100 = 53,2%

Приобретенные малые архитектурные формы

Зф : Зп * 100 = 2 : 10 * 100 = 20%

Удаленные аварийно-опасные деревья

Зф : Зп * 100 = 14 : 74 * 100 = 18,9%

Детские площадки, приведенные в надлежащее состояние

Зф : Зп * 100 = 25 : 28 * 100 = 89,3%

Проведенные субботники

Зф : Зп * 100 = 2 : 2 * 100 = 100%

Мусор, вывезенный из мест массового отдыха

Зф : Зп * 100 = 0 : 2510 * 100 = 0%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп * 100% = 0 : 11 * 100% = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 6 месяцев 2015 года

7 189,1 : 7 349,9* 100 = 97,8%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

Во 2 квартале 2015 года неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы объясняется выполнением основных мероприятий во 2 полугодии 2015 года:

– по удалению аварийно-опасных деревьев;

– приобретение малых архитектурных;

– вывоз мусора из мест массового отдыха;

– ликвидация несанкционированных свалок.