Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 2 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» | Уличное освещение | 11 094,1 |  | 250,0 | 10 844,1 |  | 4 811,8 |  |  | 4 811,8 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 1 157,4 |  |  | 1 157,4 |  | 292,3 |  |  | 292,3 |  |
|  | Озеленение | 1 567,0 |  |  | 1 567,0 |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  |
|  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 443,0 |  |  | 443,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 760,0 |  |  | 760,0 |  | 44,2 |  |  | 44,2 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 2 082,2 |  | 280,0 | 1802,2 |  | 80,1 |  |  | 80,1 |  |
| Итого: |  | 17 103,7 |  | 530,0 | 16 573,7 |  | 5 488,4 |  |  | 5 488,4 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме  17 103,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 16 573,7 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 530,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 1 полугодия 2017 года составило 97,1% (план – 5 653,5 тыс. руб., исполнение – 5 488,4 тыс. руб.),  к утвержденному годовому плану 2017 года – 32,1% (план – 17 103,7   тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2017 года были достигнуты следующие результаты:

1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения – 100 %

2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии – 18 ед.

3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 17 ед.

4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  - 100 %

5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 0 ед.

6. Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 0 куб. м.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»  в 1 полугодии 2017 года выполнены мероприятия на сумму 5 488,4 тыс. рублей:

- по уличному освещению на сумму 4 811,8 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 3 970,6 тыс. рублей,

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения г. Приморск, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Озерки, пос. Камышовка, пос. Рябово, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Ключевое – 841,2 тыс. рублей.

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) на сумму 292,3 тыс. рублей в том числе:

– механизированная уборка тротуаров г. Приморска и п. Глебычево – 50,6 тыс. рублей;

– ручная уборка тротуаров г. Приморска – 241,7 тыс. рублей;

- озеленение на сумму 260,0 тыс. руб. на содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы;

- организация и содержание мест захоронения: уборка братского захоронения г. Приморска –   44,2 тыс. рублей;

- организация и содержание территорий поселения  на  сумму 80,1 тыс. рублей, в том числе:

- механизированная уборка парка г. Приморска – 5,1 тыс. рублей.

- ручная уборка территорий и содержание детских площадок в г. Приморске, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Рябово, пос. Камышовка, пос. Лужки, пос. Озерки, пос. Глебычево – 75,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в 1 полугодии на сумму 165,1 тыс. рублей по уличному освещению, в том числе:

- 163,3 тыс. рублей в связи с фактической экономией потребления электроэнергии по уличному освещению;

- 1,8 тыс. рублей в связи с переносом сроков проведения технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на 3 квартал 2017 года.

В постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 года №142, от 15.07.2015 года №219, от 15.10.2015 года № 394, от 14.12.2015 года № 534, от 23.03.2016 года № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 года №1025, от 09.12.2016 года №1205, от 09.03.2017 года №152, от 30.05.2017 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  1 полугодие 2017 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения:

Зф : Зп * 100 =  100: 100 * 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии:

Зф : Зп * 100 = 18 : 34 * 100 = 52,9 %

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев:

Зф : Зп * 100 = 17 : 65 * 100 = 26,2 %

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами:

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 0 : 15 * 100 = 0%

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 0 куб. м.

Зф : Зп * 100 = 0 : 2800 * 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года:

5 488,4 : 5 653,5* 100 = 97,1%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, так как в рамках программы проводится процедура электронных аукционов:

- по уборке несанкционированных свалок г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Малышево,  п. Озерки, п. Рябово, п. Лужки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое;

- по ремонту участка асфальтированной пешеходной дороги  г. Приморск, наб. Лебедева;

- по спилу аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях  г. Приморска, п. Ермилово , п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово,  д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки;

- по спилу аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ  г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки;

- по уборке  и утилизации мусора с гражданских кладбищ  г. Приморска,  п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки;

- по гравировке мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»;

- по скашиванию борщевика Сосновского на территории поселения согласно карты-схемы засоренности;

- по уборке и вывозу мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое;

- по подготовке площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки;

- по благоустройству парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина.