## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2 квартал 2019 года (нарастающим итогом)
тыс. руб.
Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2019 года
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |  | 39896.1 | 1760 | 4852.5 | 33283.6 |  | 12181 |  | 0 | 12181
Подпрограмма 1 «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» | Уличное освещение | 12756.1 |  |  | 12756.1 |  | 6373.2 |  |  | 6373.2
| Реконструкция сетей наружного освещения | 1339.2 |  |  | 1339.2 |  | 286 |  |  | 286
| Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 1729.5 |  |  | 1729.5 |  | 113.8 |  |  | 113.8
| Озеленение | 2534.4 |  |  | 2534.4 |  | 1056.6 |  |  | 1056.6
| Организация и содержание мест захоронения | 1337.9 |  |  | 1337.9 |  | 465.6 |  |  | 465.6
| Организация и содержание территорий поселения | 7556.5 |  |  | 7556.5 |  | 3522.1 |  |  | 3522.1
| Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 2752.5 |  | 1402.5 | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 300 |  | 210 | 90 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  | 30306.1 |  | 1612.5 | 28693.6 |  | 11817.3 |  | 0 | 11817.3
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Благоустройство дворовых территорий | 70 |  |  | 70 |  | 33.7 |  |  | 33.7
| Благоустройство общественных территорий | 420 |  |  | 420 |  | 330 |  |  | 330
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 9100 | 1760 | 3240 | 4100 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  | 9590 | 1760 | 3240 | 4590 |  | 363.7 |  |  | 363.7