ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме  40 509,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 36 161,7 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 4 348,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану за 2017 год составило 100% (план – 36 161,3 тыс. руб., исполнение – 36 161,3 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2017 года – 89,3 % (план – 40 509,3 тыс. руб.).

Целью программы являются:

- создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.

Задачи программы:

- создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

- создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение».

- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2017 год были достигнуты следующие результаты:

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 165 человек.

- количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества -  82 единицы.

- количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 534 единицы.

- количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 5 232 единицы.

-    количество посещений библиотек – 50 546 человек.

- число пользователей библиотек – 5 456 человек.

- количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения - 89 единиц.

- количество посещений спортивных объектов в год – 84 026 человек.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 с внесенными изменениями от 06 апреля 2015 года №93, 16 июля 2015 года №222, от 12 октября 2015 года №383, от 24 ноября 2015 года №483, от 14 декабря 2015 года №53, от 23 марта 2016 года №249, от 27 апреля 2016 года №428, от 10 августа 2016 года№786, от 09 декабря 2016 года № 1201, от 09 марта 2017 года № 154, от 30 мая 2017 года №357, от 06 сентября 2017 года № 872, от 08 декабря 2017 года № 1201, от 20.12.2017 года № 1371.

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 781,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия юридическому лицу на  организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 165 человек на сумму 781,7 тыс. рублей.

Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление  материально-технической базы учреждений культуры.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 25 435,5 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 21 982,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 3 443,0 тыс. рублей).

За  2017 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 25 435,5 тыс. рублей, в том числе:

- предоставлена МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на сумму 18 991,9 тыс. рублей;

- предоставлена МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на сумму 2 990,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 3 343,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры на сумму 110,0 тыс. рублей на текущий ремонт (замену оконных блоков) в Ермиловском сельском доме культуры.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения в МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 5 852,3 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 4 957,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 895,0 тыс. рублей).

За  2017 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 5 852,3 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» на сумму 4 957,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 895,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,  создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 8 439,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За  2017 года по подпрограмме предоставлена субсидия МБУ «СЦ г. Приморск» на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 8 439,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач за 2017 год

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Зф : Зп * 100 =  165 : 165* 100 = 100,0 %

Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп * 100 =  82 : 80 * 100 = 102,5%

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп * 100 = 534 : 555 * 100 = 96,22 %

Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов

Зф : Зп * 100 = 5 232: 5 237 * 100 = 99,9%

Количество посещений библиотек

Зф : Зп * 100 = 50 546 : 38 000 * 100 = 133,0%

Число пользователей библиотек

Зф : Зп * 100 = 5 456 : 4 700 * 100 = 116,1%

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения

Зф : Зп * 100 = 89 : 89 * 100 = 100,0%

Количество посещений спортивных объектов в год – 84 026 человек

Зф : Зп * 100 = 84 026 : 75 300 * 100 = 111,59 %

Уровень финансирования программы за  2017 год

40 509,3 :  40 509,3 * 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.