ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»  на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 032,5 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Основной целью муниципальной программы является организация доступа информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности информационных ресурсов администрации МО «Приморское городское поселение» для организаций, граждан и институтов гражданского общества;

- обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей МО «Приморское городское поселение» о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества;

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-   повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

-   всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение»;

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

- общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и доверие граждан.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 2017 года составило 99,6 % (план – 2 032,5 тыс. руб., исполнение – 2 024,2 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»  за 2017 год были достигнуты следующие результаты:

- функционирование официального сайта – 1,

- опубликованные в сети Интернет на официальном сайте нормативные правовые акты – 100 %,

- опубликованные в СМИ нормативные правовые акты – 99 %.

В рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» за 2017 год были выполнены мероприятия на сумму 2 024,2 тыс. рублей, в том числе:

- публикация нормативно-правовых актов и другой официальной информации на сумму 1 902,0 тыс. рублей,

- обслуживание и сопровождение сайта на сумму 32,4 тыс. рублей,

- создание и содержание электронного адресного плана муниципального образования на сумму 89,8 тыс. рублей.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 16.12.2014 года №222 «Об утверждении муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» внесены изменения от 01.04.2015 года №86, от 17.07.2015 года №228, от 14.12.2015 года № 528, от 10.08.2016 года № 780, от 09.12.2016 года № 1203,от 08.12.2017 г. № 1329, от 20.12.2017 г. № 1374.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  2017 год

Функционирование официального сайта

Зф : Зп * 100 = 1 : 1 * 100 = 100 %

Опубликованные в сети Интернет на официальном сайте нормативные правовые акты

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100= 100 %

Опубликованные в СМИ нормативные правовые акты

Зф : Зп * 100 = 99 : 100 * 100 = 99 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за  2017 год

2 032,5 : 2 024,2 * 100 = 99,6 %

По оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы уровень эффективности реализации признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного  бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.