ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 3 квартал 2019год

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение»  «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 3 076,0 тыс. руб. из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является достижение высокого уровня экономического и социального развития поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности;

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, привлечение интереса населения к предпринимательской деятельности;

2. обеспечение населения и предприятий малого и среднего предпринимательства информационными, обучающими и другими материалами по вопросам предпринимательской деятельности;

3. увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 10 процентов;

4. объекты муниципального имущества, переданные во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции – 135,1 м2;

5. повышение уровня правовой грамотности, информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года составило 100%, (план – 1 817,2 тыс. руб., исполнение – 1 817,2 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2019 года – 59,1 %, (план – 3 076,0 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года были достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) – 0 единиц,

- сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение» - 954 человека,

- перевод племенного молодняка крупного рогатого скота в основное стадо – 0 голов,

- количество обновлений в разделе имущественной поддержки на портале муниципального образования – 1 единица.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 18.03.2015 года №71 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» внесены изменения  от 07.09.2015 года №333, от 14.12.2015 года №537, от 10.08.2016 года №781, от 09.12.2016 года №1202, от 08.12.2017 года №315, от 26.03.2018 года №289, от 19.12.2018 г. №1228.

Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 2 816,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнены мероприятие по организации услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах МО "Приморское городское поселение" в сумме 1 817,2 тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы являются создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья,

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 260,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года

Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности)

Зф : Зп х 100 = 0 : 1 х 100 = 0%

Сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение»

Зф : Зп х 100 = 954 : 1 272  х 100 = 75%

Перевод племенного молодняка крупного рогатого скота в основное стадо

Зф : Зп х 100 = 0 : 177 х 100 = 0%

Количество обновлений в год в разделе имущественной поддержки на портале муниципального образования

Зф : Зп х 100 = 1 : 1х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года

1 817,2 : 1 817,2 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года из-за выполнения основных мероприятий в 4 квартале, возможно будет оценить в конце года.