## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2020 года (нарастающим итогом)
тысяч рублей
Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 полугодие 2020 года
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» |  | 2370 |  | 200 | 2170 |  | 258 |  |  | 258
Подпрограмма 1 «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» | Содержание объектов коммунального хозяйства | 1000.9 |  |  | 1000.9 |  | 177 |  |  | 177
| Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений | 100 |  |  | 100 |  | 81 |  |  | 81
| Реконструкция тепловой сети | 1049.3 |  |  | 1049.3 |  | 0 |  |  | 0
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 219.8 |  | 200 | 19.8 |  | 0 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 1: |  | 2370 |  | 200 | 2170 |  | 258 |  |  | 258
Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 2: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0