## 01.07.2016
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 170 от "29" апреля 2016 г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 2505 | 0.4143 | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4 | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
из них:
2.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
2.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 2505 | 0.4143 | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267455.4 | 2927500 | 339955.4
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Приморское шоссе от 1366,5 м до 1555,0 м (188,5 м) Выборгский район, Ленинградской области | Х | 1150 | 0.1885 | 1499977.06 | 1337500 | 162477.06 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499977.06 | 1337500 | 162477.06 | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. Извещение о проведения электронного аукциона № 0845300015016000212 от 21.06.2016г
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная от 0 м до 225,8 м Выборгский район, Ленинградской области | Х | 1355 | 0.2258 | 1767478.34 | 1590000 | 177478.34 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767478.34 | 1590000 | 177478.34 | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. Извещение о проведения электронного аукциона № 0845300015016000211 от 21.06.2016г
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
Исполняющий обязанности главы администрации ______________ Н.А. Карнаухова
Главный бухгалтер__________________Н.В.Мкртчян
МП