## Лист1
Приложение 2
к Пояснительной записке
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2015 ГОД
(тысяч рублей)
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта | Годы строительства | План 2015 г. | в том числе |  | Исполнено | в том числе |  | Примечание
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"
1 | Оформление кадастрового паспорта земельных участков под строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | 2015 год | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 | Не исполнение связано со снижением цены в связи с процедурой проведения закупки
2 | Разработка проетно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | 2015 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с муниципальным контрактом срок оплаты по разработке проектно-сметной документации на строитель- ство пожарных водоемов в пос. Озерки и в г. Приморске переносится на 2016 год
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"
1 | Изготовление межевого плана на земельный участок, градостроительного плана, схемы планировочной организации участка под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева | 2015 год | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Не исполнение связано с переносом сроков выполнения услуг по изготовлению межевого плана
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Энергетика в МО "Приморское городское поселение"
1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | 2015 год | 358.4 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 358.4
2 | Разработка, организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939-1940 гг.», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Озерки к проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | 2015 год | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | 2015 год | 208.8 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 208.8
4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | 2015 год | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»
5 | Приобретение и установка модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Рябово | 2015 год | 1127.5 | 0 | 1127.5 | 1100 | 0 | 1100 | Не исполнение связано с задежкой в предоставлении счета и акта на оплату по муниципальному контракту от 25.12.2015 года на технадзор
| - в том числе технадзор |  | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения в МО "Приморское городское поселение"
1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости предусмотренной проектной документацией "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея" | 2015 год | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6
2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея" | 2015 год | 676.2 | 0 | 676.2 | 135.2 | 0 | 135.2 | В соответствии с муниципальным контрактом окончательный расчет за проведение государственной экспертизы проектной документации в 2016 году
Итого: |  |  | 2808.1 | 0 | 2808.1 | 1935.6 | 0 | 1935.6