## Лист1
Приложение 2
к Пояснительной записке
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2016 ГОД
(тысяч рублей)
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта | Годы строи-тельства | План 2016 г. | в том числе |  |  | Исполнено | в том числе |  |  | Примечание
|  |  |  | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"
1 | Оформление кадастрового паспорта земельного участка под строительство пожарного водоема в пос. Прибылово | 2016 год | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнены плановые назначения в связи с переносом сроков оформления кадастрового паспорта
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 год | 24444.8 | 8972.7 | 9197.3 | 6274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнение связано с переносом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год
1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 год | 18694.2 | 8972.7 | 9197.3 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | 2016 год | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 год | 5727.6 | 0 | 0 | 5727.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО "Приморское городское поселение"
1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда | 2016 год | 2171.4 |  | 2062.8 | 108.6 | 2160.5 | 0 | 2052.5 | 108 | Образовалась экономия средств по результатам электронного аукциона
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Энергетика в МО "Приморское городское поселение"
1 | Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу Ленинградская область Выборгский район муниципальное образование «Приморское городское поселение» пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | 2016 год | 1530.1 | 0 | 1339 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнение связано с отсутствием участников закупки по газоснабжению индивидуальных домов пос. Озерки
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение" на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения в МО "Приморское городское поселение"
1 | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея | 2016 год | 1915 | 0 | 0 | 1915 | 1914.9 | 0 | 0 | 1914.9
1.1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации | 2016 год | 541 | 0 | 0 | 541 | 540.9 | 0 | 0 | 540.9
1.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации объекта | 2016 год | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | 1374
Итого: |  |  | 30076.3 | 8972.7 | 12599.1 | 8504.5 | 4075.4 | 0 | 2052.5 | 2022.9