## Лист1
Приложение №2
к муниципальной программе «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
МО «Приморское городское поселение»
от 28 декабря 2019 года № 1009
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Муниципальная Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 34359.1 | 8451.6 | 12133.4 | 13774.1
[5 empty] | 2018 | 9121.4 |  |  | 9121.4
[5 empty] | 2019 | 6475.7 |  |  | 6475.7
[5 empty] | 2020 | 4740.4 |  |  | 4740.4
[5 empty] | 2021 | 5426 |  |  | 5426
[5 empty] | 2022 | 8337.6 |  |  | 8337.6
[5 empty] | 2017-2022 | 68460.2 | 8451.6 | 12133.4 | 47875.2
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 6376.7 |  |  | 6376.7
[5 empty] | 2020 | 4572.5 |  |  | 4572.5
[5 empty] | 2021 | 4929.5 |  |  | 4929.5
[5 empty] | 2022 | 5979.1 |  |  | 5979.1
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2021 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2022 | 3558.1 |  |  | 3558.1
1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2022 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2021 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2022 | 3558.1 |  |  | 3558.1
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 3335.7 |  |  | 3335.7
[5 empty] | 2018 | 4692.9 |  |  | 4692.9
[5 empty] | 2019 | 2818.6 |  |  | 2818.6
[5 empty] | 2020 | 1014.4 |  |  | 1014.4
[5 empty] | 2021 | 1371.4 |  |  | 1371.4
[5 empty] | 2022 | 2421 |  |  | 2421
2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2020 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2021 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2022 | 379.4 |  |  | 379.4
2.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 435.5 |  |  | 435.5
2.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 277 |  |  | 277
2.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 248.8 |  |  | 248.8
2.5 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 51.8 |  |  | 51.8
2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 99.1 |  |  | 99.1
2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 298.1 |  |  | 298.1
2.8 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 369.2 |  |  | 369.2
2.9 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, п. Глебычево, ул. Мира, д. 4, кв. 92, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв. 13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3, г. Приморск, ул. Вокзальная д. 6 кв. 4, г. Приморск, наб. Гагарина д. 106 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 320.4 |  |  | 320.4
2.10 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 145.1 |  |  | 145.1
2.11 | Замена окон в муниципальных квартирах (Ермилово-городок, д. 5 кв. 23, п. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 кв. 14) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 119.5 |  |  | 119.5
2.12 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 35 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 319 |  |  | 319
2.13 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д.5, кв.62; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 176, кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900.5 |  |  | 900.5
2.14 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 314 |  |  | 314
2.15 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Тихая, д. 3, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д.16, кв. 2; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9а кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 550.5 |  |  | 550.5
2.16 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Карасевка, д. 23 кв. 4 ; дер. Камышовка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 759.8 |  |  | 759.8
2.17 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, ул. Лесная д.28 ; г. Приморск, ул.Комсомольская д. 27 кв. 2; п. Ермилово-городок, д. 5 кв. 23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 60.2 |  |  | 60.2
2.18 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14, кв. 28; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10 кв. 66; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Гагарина, д. 92 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 75.3 |  |  | 75.3
2.19 | Замена внутриквартирной разводки системы канализации в муниципальных квартирах п. Глебычево, ул. Мира д. 4 кв. 92; п. Глебычево, ул. Офицерская д. 5 кв. 50 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 17.1 |  |  | 17.1
2.20 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, Морской пер., д. 6 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 420.7 |  |  | 420.7
2.21 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 42 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 491.1 |  |  | 491.1
2.22 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 71.4 |  |  | 71.4
2.23 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Рябово, д. 3 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 51.5 |  |  | 51.5
2.24 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2 (туалет); г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6 (туалет); г. Приморск, Карасевка, д. 18, кв. 1 (туалет, дровяник); п. Глебычево, ул. Заводская, д. 18, кв. 2 (туалет, дровяник); г. Приморск, наб. Гагарина, д.42, кв. 1-4 (туалет); г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 47, кв.3 (дровяник) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 453.9 |  |  | 453.9
2.25 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 1; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14 кв. 28 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 600.9 |  |  | 600.9 | контракт
2.26 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район,пос. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 37, кв. 77, д. 30 кв. 3. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 661.4 |  |  | 661.4 | нмцк
2.27 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Лесная, д. 28; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 37 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 546.9 |  |  | 546.9 | контракт
2.28 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Карасевка д.23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 395.7 |  |  | 395.7 | нмцк
2.29 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 36 кв. 2 (дровяник); г. Приморск,наб. Гагарина д. 42 кв. 1,2,6,12 (дровяник на 4 квартиры), г. Приморск, Карасевка, д. 23 кв. 4 (туалет); дер. Камышовка, ул. Лесная д. 2 кв. 1 (туалет) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 417.6 |  |  | 417.6
2.30 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, п. Рябово, ул. Малышевская, д. 9, кв. 1; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 10, кв. 1; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 49, кв. 1, дер. Камышовка, ул. Озерная, д. 18, г. Приморск, Интернатский пер., д. 3, кв. 1, г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100
2.31 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Наб. Лебедева, д. 3а | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100
2.32 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, Приморское шоссе, д. 36 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50
2.33 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | 2021 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2022 | 600 |  |  | 600
2.34 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | 2021 | 277 |  |  | 277
[5 empty] | 2022 | 876.6 |  |  | 876.6
2.35 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | 2021 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  | 100
2.36 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля, визуальное обследование жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 154.7 |  |  | 154.7
[5 empty] | 2018 | 278.6 |  |  | 278.6
[5 empty] | 2019 | 76.7 |  |  | 76.7
[5 empty] | 2020 | 85 |  |  | 85
[5 empty] | 2021 | 165 |  |  | 165
[5 empty] | 2022 | 165 |  |  | 165
2.37 | Обследование печей и дымоходов в муниципальных квартирах с печным отоплением | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  | 100
2.38 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 71.7 |  |  | 71.7
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  | 100
2.39 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 27.4 |  |  | 27.4
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  | 50
2.40 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 9 |  |  | 9
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  | 50
2.41 | Определение рыночной стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 25 |  |  | 25
2.42 | Изготовление актов обследования кадастровым инженером | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2018 | 2019 | 2018 | 98.9 |  |  | 98.9
[5 empty] | 2019 | 95 |  |  | 95
2.41 | Формирование земельных участков под многоквартирные дома | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2019 | 2019 | 2019
2.42 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2019 | 2019 | 2019
2.43 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 10 |  |  | 10
2.44 | Приобретение адресных табличек на многоквартирные дома | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
3.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 6376.7 |  |  | 6376.7
[5 empty] | 2020 | 4572.5 |  |  | 4572.5
[5 empty] | 2021 | 4929.5 |  |  | 4929.5
[5 empty] | 2022 | 5979.1 |  |  | 5979.1
[5 empty] | 2017-2022 | 36128.1 |  |  | 36128.1
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  | 99
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2022 | 2062 |  |  | 2062
1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19760.6 | 8451.6 | 10835.5 | 473.5
1.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 17460.9 | 8451.6 | 8558.8 | 450.5
1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2299.7 |  | 2276.7 | 23
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7044.2 |  |  | 7044.2
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  | 99
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2022 | 2062 |  |  | 2062
2.1 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 4;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 14;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 16;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8
2.2 | Снос аварийного многоквартирного дома по адресу: |  |  |  | 2019 | 99 |  |  | 99
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20
2.3 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 100 |  |  | 100
| Ленинградская область, Выборгский район, п. Глебычево, ул. Заводская, д. 34 |  |  |  | 2021 | 200 |  |  | 200
| Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 6б |  |  |  | 2022 | 2062 |  |  | 2062
г. Приморск, Наб. Юрия Гагарина, д. 28
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  | 99
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2022 | 2062 |  |  | 2062
[5 empty] | 2017-2022 | 30290.3 | 8451.6 | 10835.5 | 11003.2
Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2022 | 296.5 |  |  | 296.5
1. Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2022 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2022 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2022 | 296.5 |  |  | 296.5
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2022 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2017-2022 | 2041.8 |  | 1297.9 | 743.9