## Лист1
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 19 декабря 2018 г. № 1230
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Муниципальная Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 34359.1 | 8451.6 | 12133.4 | 13774.1
[5 empty] | 2018 | 9121.4 |  |  | 9121.4
[5 empty] | 2019 | 9493.5 |  |  | 9493.5
[5 empty] | 2020 | 11253.1 |  |  | 11253.1
[5 empty] | 2021 | 13621.8 |  |  | 13621.8
[5 empty] | 2017-2021 | 77848.9 | 8451.6 | 12133.4 | 57263.9
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 8250.8 |  |  | 8250.8
[5 empty] | 2020 | 8107 |  |  | 8107
[5 empty] | 2021 | 8961.2 |  |  | 8961.2
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2020 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2021 | 2746.3 |  |  | 2746.3
1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2020 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2021 | 2746.3 |  |  | 2746.3
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 3335.7 |  |  | 3335.7
[5 empty] | 2018 | 4692.9 |  |  | 4692.9
[5 empty] | 2019 | 3983.1 |  |  | 3983.1
[5 empty] | 2020 | 5360.7 |  |  | 5360.7
[5 empty] | 2021 | 6214.9 |  |  | 6214.9
2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2019 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2020 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2021 | 379.4 |  |  | 379.4
2.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 435.5 |  |  | 435.5
2.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 277 |  |  | 277
2.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 248.8 |  |  | 248.8
2.5 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 51.8 |  |  | 51.8
2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 99.1 |  |  | 99.1
2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 298.1 |  |  | 298.1
2.8 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 369.2 |  |  | 369.2
2.9 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, п. Глебычево, ул. Мира, д. 4, кв. 92, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв. 13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3, г. Приморск, ул. Вокзальная д. 6 кв. 4, г. Приморск, наб. Гагарина д. 106 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 320.4 |  |  | 320.4
2.10 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 145.1 |  |  | 145.1
2.11 | Замена окон в муниципальных квартирах (Ермилово-городок, д. 5 кв. 23, п. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 кв. 14) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 119.5 |  |  | 119.5
2.12 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 35 кв. 3, 4 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 319 |  |  | 319
2.13 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д.5, кв.62; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 176, кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900.5 |  |  | 900.5
2.14 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 314 |  |  | 314
2.15 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Тихая, д. 3, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д.16, кв. 2; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9а кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 550.1 |  |  | 550.1
2.16 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Карасевка, д. 23 кв. 4 ; дер. Камышовка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 759.8 |  |  | 759.8
2.17 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, ул. Лесная д.28 ; г. Приморск, ул.Комсомольская д. 27 кв. 2; п. Ермилово-городок, д. 5 кв. 23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 60.2 |  |  | 60.2
2.18 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14, кв. 28; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10 кв. 66; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Гагарина, д. 92 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 75.3 |  |  | 75.3
2.19 | Замена внутриквартирной разводки системы канализации в муниципальных квартирах п. Глебычево, ул. Мира д. 4 кв. 92; п. Глебычево, ул. Офицерская д. 5 кв. 50 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 17.1 |  |  | 17.1
2.20 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, Морской пер., д. 6 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 420.7 |  |  | 420.7
2.21 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 42 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 491.1 |  |  | 491.1
2.22 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 71.4 |  |  | 71.4
2.23 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Рябово, д. 3 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 51.5 |  |  | 51.5
2.24 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2; г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6; г. Приморск, Карасевка, д. 18, кв. 1; п. Глебычево, ул. Заводская, д. 18, кв. 2; г. Приморск, наб. Гагарина, д.42, кв. 1-4; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 47, кв.3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 454.3 |  |  | 454.3
2.25 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 49, кв. 1, г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6, г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 1, пос. Глебычево, ул. Офицерская, д. 5, кв. 46, п. Глебычево, ул. Мира, д. 3, кв. 30, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 48, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10, кв. 2, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10, кв. 66, п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 30, кв. 3, п. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 3, кв. 11 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 2064.7 |  |  | 2064.7
2.26 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина, д. 90; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 32; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 88 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 965 |  |  | 965
2.27 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 37 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  |  | 100
2.28 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 3250.3 |  |  | 3250.3
[5 empty] | 2021 | 3054.9 |  |  | 3054.9
2.29 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 1177 |  |  | 1177
[5 empty] | 2021 | 1676.6 |  |  | 1676.6
2.30 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 800 |  |  | 800
2.31 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля, визуальное обследование жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 154.7 |  |  | 154.7
[5 empty] | 2018 | 278.6 |  |  | 278.6
[5 empty] | 2019 | 165 |  |  | 165
[5 empty] | 2020 | 165 |  |  | 165
[5 empty] | 2021 | 165 |  |  | 165
2.32 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 71.7 |  |  | 71.7
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2019 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
2.33 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 27.4 |  |  | 27.4
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 24 |  |  | 24
[5 empty] | 2020 | 24 |  |  | 24
[5 empty] | 2021 | 24 |  |  | 24
2.34 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 9 |  |  | 9
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 2020 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 2021 | 15 |  |  | 15
2.35 | Определение рыночной стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 25 |  |  | 25
2.36 | Изготовление актов обследования кадастровым инженером | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2018 | 2019 | 2018 | 98.9 |  |  | 98.9
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20
2.37 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 10 |  |  | 10
2.38 | Приобретение адресных табличек на МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2020 | 150 |  |  | 150
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
[5 empty] | 2019 | 1521.4 |  |  | 1521.4
3.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
[5 empty] | 2019 | 1521.4 |  |  | 1521.4
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 8250.8 |  |  | 8250.8
[5 empty] | 2020 | 8107 |  |  | 8107
[5 empty] | 2021 | 8961.2 |  |  | 8961.2
[5 empty] | 2017-2021 | 39589.3 |  |  | 39589.3
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 1074.4 |  |  | 1074.4
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19760.6 | 8451.6 | 10835.5 | 473.5
1.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 17460.9 | 8451.6 | 8558.8 | 450.5
1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2299.7 |  | 2276.7 | 23
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7044.2 |  |  | 7044.2
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 1074.4 |  |  | 1074.4
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
2.1 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 4;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 14;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 16;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8
2.2 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 1074.4 |  |  | 1074.4
| Ленинградская область, Выборгский район, п. Глебычево, ул. Заводская, д. 34 |  |  |  | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
| Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 6б |  |  |  | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 1074.4 |  |  | 1074.4
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
[5 empty] | 2017-2021 | 35969.4 | 8451.6 | 10835.5 | 16682.3
Подпрограмма 3. «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение»
3. Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодежи" |  |  |  |  | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1. Социальные выплаты и дополнительные социальные выплаты молодым гражданам (молодым семьям) на жилье |  |  |  |  | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1.1.1 | предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, и на предоставление дополнительной поддержки в случае рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2019-2021 | 444.9 |  |  | 444.9
Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1. Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 83 |  |  | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2017-2021 | 1745.3 |  | 1297.9 | 447.4
Подпрограмма 5. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» на территории МО «Приморское городское поселение»
5. Основное мероприятие "Обеспечение жильем граждан на основе принципов ипотечного кредитования" |  |  |  |  | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1. Мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области (путем предоставления социальных выплат и компенсаций) |  |  |  |  | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1.1.1 | Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на основе принципов ипотечного кредитования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 2019 | 20 |  | 0 | 20
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2019-2021 | 100 |  | 0 | 100