## Лист1
Приложение 2
к муниципальной Программе
«Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | Начало | Окончание |  | всего | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 19834.3 | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 28431.7 | 421.4 | 28010.3
[5 empty] | 2019 | 17949.3 |  | 17949.3
[5 empty] | 2020 | 20070.5 |  | 20070.5
[5 empty] | 2017-2020 | 86285.8 | 951.4 | 85334.4
Подпрограмма 1 «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Благоустройство" |  |  |  |  | 2017 | 19834.3 | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 25831.7 | 421.4 | 25410.3
[5 empty] | 2019 | 17749.3 |  | 17749.3
[5 empty] | 2020 | 19670.5 |  | 19670.5
1. Уличное освещение |  |  |  |  | 2017 | 11228.2 | 250 | 10978.2
[5 empty] | 2018 | 12598.9 |  | 12598.9
[5 empty] | 2019 | 12028.8 |  | 12028.8
[5 empty] | 2020 | 12950 |  | 12950
1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 8323.9 |  | 8323.9
[5 empty] | 2018 | 7946.7 |  | 7946.7
[5 empty] | 2019 | 9017.8 |  | 9017.8
[5 empty] | 2020 | 9108 |  | 9108
1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 1365 |  | 1365
[5 empty] | 2018 | 2050 |  | 2050
[5 empty] | 2019 | 1950 |  | 1950
[5 empty] | 2020 | 2450 |  | 2450
1.3 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 280 |  | 280
[5 empty] | 2018 | 306.3 |  | 306.3
[5 empty] | 2019 | 350 |  | 350
[5 empty] | 2020 | 450 |  | 450
1.4 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Красная Долина, п. Озерки, п. Камышовка, п. Рябово, п. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 235 |  | 235
[5 empty] | 2018 | 290 |  | 290
[5 empty] | 2019 | 370 |  | 370
[5 empty] | 2020 | 570 |  | 570
1.5 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Глебычево, п. Ключевое, п. Прибылово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 139 |  | 139
[5 empty] | 2018 | 144 |  | 144
[5 empty] | 2019 | 250 |  | 250
[5 empty] | 2020 | 250 |  | 250
1.6 | Ремонт уличного освещения г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 150 |  | 150
1.7 | Ремонт уличного освещения г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1300 |  | 1300
1.8 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  | 2017 | 2017 | 2017 | 597.8 | 250 | 347.8
1.8.1 | Ремонт наружного освещения дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 597.8 | 250 | 347.8
1.9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта наружного уличного освещения, расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Приморск , Выборгское ш/Нагорный пер.; 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, Приморское ш. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 29.3 |  | 29.3
1.10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения п. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 0.6 |  | 0.6
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 30 |  | 30
1.11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения п. Озерки, ул. Верхняя, ул. Луговая | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
1.12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения г. При морск, квартал ИЖС ул. Морозова |  | 2018 | 2018 | 2018 | 40 |  | 40
1.13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселенияп. Ключевое, п. Прибылово |  | 2018 | 2018 | 2018 | 80 |  | 80
1.14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: п. Глебычево, ул. Заводская, д.1 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 40 |  | 40
1.15 | Технический надзор,строительный контроль за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 10 |  | 10
[5 empty] | 2018 | 11.9 |  | 11.9
[5 empty] | 2019 | 12 |  | 12
[5 empty] | 2020 | 12 |  | 12
1.16 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7.5 |  | 7.5
[5 empty] | 2018 | 10 |  | 10
[5 empty] | 2019 | 10 |  | 10
[5 empty] | 2020 | 10 |  | 10
1.17 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 90.1 |  | 90.1
[5 empty] | 2018 | 250 |  | 250
[5 empty] | 2019 | 69 |  | 69
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
2. Реконструкция сетей наружного освещения |  |  |  |  | 2018 | 250 |  | 250
2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки в г. Приморске по ул. Пляжный пер. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки в д. Александровка, п. Краснофлотское, п. Заречье | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 150 |  | 150
3. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) |  |  |  |  | 2017 | 3053.9 |  | 3053.9
[5 empty] | 2018 | 2953 |  | 2953
[5 empty] | 2019 | 215.5 |  | 215.5
[5 empty] | 2020 | 215.5 |  | 215.5
3.1 | Ручная уборка тротуаров г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 580 |  | 580
3.2 | Ручная уборка тротуаров г. Приморска, п. Глебычево, п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 402.8 |  | 402.8
[5 empty] | 2019 | 142.8 |  | 142.8
[5 empty] | 2020 | 142.8 |  | 142.8
3.3 | Механизированная уборка тротуаров г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 62.2 |  | 62.2
3.4 | Механизированная уборка тротуара п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19.9 |  | 19.9
3.5 | Механизированная уборка тротуаров г. Приморска, п. Глебычево, п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 153.4 |  | 153.4
[5 empty] | 2019 | 72.7 |  | 72.7
[5 empty] | 2020 | 72.7 |  | 72.7
3.6 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 95 |  | 95
3.7 | Ремонт дороги пешеходной асфальтовой г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2266.8 |  | 2266.8
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 1983.5 |  | 1983.5
3.8 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, Выборгское шоссе | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
3.9 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, ул. Вокзальная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 283.3 |  | 283.3
3.10 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 30 |  | 30
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 30 |  | 30
4. Озеленение |  |  |  |  | 2017 | 1567 |  | 1567
[5 empty] | 2018 | 2534.4 |  | 2534.4
[5 empty] | 2019 | 2534.4 |  | 2534.4
[5 empty] | 2020 | 2534.4 |  | 2534.4
4.1 | Озеленение территорий: содержание зеленных насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 2534.4 |  | 2534.4
[5 empty] | 2019 | 2534.4 |  | 2534.4
[5 empty] | 2020 | 2534.4 |  | 2534.4
4.2 | Содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 312.4 |  | 312.4
4.3 | Скашивание травы на территории г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 500 |  | 500
4.4 | Скашивание травы на территории п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 80 |  | 80
4.5 | Скашивание травы на территории п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 |  | 200
4.6 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
4.7. | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
4.8. | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
4.9. | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово , п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 274.6 |  | 274.6
5. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 2017 | 1203 |  | 1203
[5 empty] | 2018 | 1589 |  | 1589
[5 empty] | 2019 | 632.8 |  | 632.8
[5 empty] | 2020 | 932.8 |  | 932.8
5.1 | Ручная уборка мемориального кладбища г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 25.5 |  | 25.5
5.2 | Ручная уборка мемориальных кладбищ г. Приморск, наб. Лебедева, п. Ермилово, п. Рябово, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 46 |  | 46
[5 empty] | 2019 | 32.8 |  | 32.8
[5 empty] | 2020 | 32.8 |  | 32.8
5.3 | Ремонт братских захоронений на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
5.4 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ г. Приморска, п.Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 134.5 |  | 134.5
[5 empty] | 2018 | 250 |  | 250
[5 empty] | 2019 | 150 |  | 150
[5 empty] | 2020 | 250 |  | 250
5.5 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 500 |  | 500
[5 empty] | 2018 | 500 |  | 500
[5 empty] | 2019 | 300 |  | 300
[5 empty] | 2020 | 500 |  | 500
5.6 | Гравировка мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2018 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
5.7 | Комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на ГКУ земельных участков под гражданские кладбища в МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 443 |  | 443
[5 empty] | 2018 | 593 |  | 593
5.8 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2018 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
6. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2017 | 2782.2 | 280 | 2502.2
[5 empty] | 2018 | 5906.4 | 421.4 | 5485
[5 empty] | 2019 | 2337.8 |  | 2337.8
[5 empty] | 2020 | 3037.8 |  | 3037.8
6.1 | Ручная уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 1327.5 |  | 1327.5
[5 empty] | 2019 | 1327.5 |  | 1327.5
[5 empty] | 2020 | 1327.5 |  | 1327.5
6.2 | Ручная уборка парка г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 80 |  | 80
6.3 | Механизированная уборка парка в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 12.2 |  | 12.2
[5 empty] | 2018 | 18.7 |  | 18.7
[5 empty] | 2019 | 10.3 |  | 10.3
[5 empty] | 2020 | 10.3 |  | 10.3
6.4 | Уборка и содержание детских площадок на территории г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
6.5 | Уборка и содержание детских площадок на территории п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 30 |  | 30
6.6 | Уборка и содержание детских площадок на территории п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
6.7 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в г. Приморске, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
6.8 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
6.9 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в п. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
6.10 | Скашивание борщевика Сосновского на территории поселения согласно карты-схемы засоренности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2018 | 400 |  | 400
[5 empty] | 2019 | 150 |  | 150
[5 empty] | 2020 | 150 |  | 150
6.11 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 300 |  | 300
6.12 | Уборка несанкционированных свалок г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Малышево, п. Озерки, п. Рябово, п. Лужки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
6.13 | Уборка несанкционированных свалок в п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1000 |  | 1000
6.14 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2019 | 250 |  | 250
[5 empty] | 2020 | 650 |  | 650
6.15 | Уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 992.7 |  | 992.7
[5 empty] | 2018 | 400 |  | 400
[5 empty] | 2019 | 450 |  | 450
[5 empty] | 2020 | 650 |  | 650
6.16 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  | 2017 | 2018 | 2017 | 460 | 280 | 180
[5 empty] | 2018 | 902.9 | 421.4 | 481.5
6.16.1 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 110 | 50 | 60
6.16.2 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 | 130 | 70
6.16.3 | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 150 | 100 | 50
[5 empty] | 2018 | 300 | 200 | 100
6.16.4 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 460 | 100 | 360
6.16.5 | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 142.9 | 121.4 | 21.5
6.17 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7.3 |  | 7.3
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 7.3 |  | 7.3
6.18 | Корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 50 |  | 50
6.19 | Приобретение спортивного оборудования в п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 495 |  | 495
6.20 | Приобретение малых архитектурных форм для территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 205 |  | 205
[5 empty] | 2018 | 450 |  | 450
[5 empty] | 2019 | 20 |  | 20
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
6.21 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 21.4 |  | 21.4
6.22 | Обустройство контейнерных площадок п. Прибылово; п. Глебычево, ул. Заводская, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 300 |  | 300
6.23 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2018 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2019 | 80 |  | 80
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
6.24 | Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты, консоли | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 428.6 |  | 428.6
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 19834.3 | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 25831.7 | 421.4 | 25410.3
[5 empty] | 2019 | 17749.3 |  | 17749.3
[5 empty] | 2020 | 19670.5 |  | 19670.5
[5 empty] | 2017-2020 | 83085.8 | 951.4 | 82134.4
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  | 2018 | 1300 |  | 1300
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 300 |  | 300
1. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2018 | 1300 |  | 1300
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 300 |  | 300
1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: наб. Лебедева 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900 |  | 900
2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: наб. Лебедева 6. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: наб. Лебедева 1а, 1б | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  | 100
4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Выб шоссе 5,5а,7,7а, ул. Комсомольская д. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 150 |  | 150
5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Выб шоссе 23,25,27 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 150 |  | 150
6 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
7 | Разработка дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
8 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
3. Основное мероприятие " Благоустройство общественных территорий" |  |  |  |  | 2018 | 1300 |  | 1300
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
1. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2018 | 1300 |  | 1300
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
1 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1000 |  | 1000
2 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  | 100
3 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |  | 100
4 | Разработка дизайн проектов благоустройства общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
5 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
6 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  | 100
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2018 | 2600 |  | 2600
[5 empty] | 2019 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2020 | 400 |  | 400
[5 empty] | 2018-2020 | 3200 |  | 3200