## Лист1
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 27 января 2020 г. № 36
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | Начало | Окончание |  | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 1725.5
[5 empty] | 2018 | 1010
[5 empty] | 2019 | 1993.9
[5 empty] | 2020 | 1862.6
[5 empty] | 2021 | 2044.8
[5 empty] | 2022 | 1462.2
[5 empty] | 2017-2022 | 10099
Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 2017 | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5
[5 empty] | 2019 | 58.6
[5 empty] | 2020 | 96.1
[5 empty] | 2021 | 124.8
[5 empty] | 2022 | 127.2
1.1 Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  | 2017 | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5
[5 empty] | 2019 | 58.6
[5 empty] | 2020 | 96.1
[5 empty] | 2021 | 124.8
[5 empty] | 2022 | 127.2
1.1.1 | Частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 17.5
[5 empty] | 2018 | 16.9
[5 empty] | 2019 | 19.3
[5 empty] | 2020 | 31.8
[5 empty] | 2021 | 41.3
[5 empty] | 2022 | 42.5
1.1.2 | Обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 35.6
[5 empty] | 2018 | 34.6
[5 empty] | 2019 | 39.3
[5 empty] | 2020 | 64.3
[5 empty] | 2021 | 83.5
[5 empty] | 2022 | 84.7
2. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  | 2017 | 114.9
[5 empty] | 2018 | 190
[5 empty] | 2019 | 260.1
[5 empty] | 2020 | 423
[5 empty] | 2021 | 510
[5 empty] | 2022 | 220
2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2017 | 114.9
[5 empty] | 2018 | 180
[5 empty] | 2019 | 186
[5 empty] | 2020 | 223
[5 empty] | 2021 | 210
[5 empty] | 2022 | 220
2.1.1 | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (услуги единой диспетчерской службы) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 114.9
2.1.2 | Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | 2018 | 180
[5 empty] | 2019 | 186
[5 empty] | 2020 | 223
[5 empty] | 2021 | 210
[5 empty] | 2022 | 220
2.2 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  |  |  |  | 2018 | 10
[5 empty] | 2019 | 74.1
[5 empty] | 2020 | 200
[5 empty] | 2021 | 300
2.2.1 | Актуализация проекта системы оповещения населения муниципального образования по гражданской обороне в различных степенях готовности и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 100
2.2.2 | Установка системы оповещения населения муниципального образования по гражданской обороне и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 100
[5 empty] | 2021 | 300
2.2.3 | Приобретение основных средств для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 45.2
2.2.4 | Приобретение горюче - смазочных материалов для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 3.6
2.2.5 | Приобретение памяток, пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 10
2.2.6 | Приобретение материальных запасов для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 25.3
3. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  | 2017 | 288.8
[5 empty] | 2018 | 350
[5 empty] | 2019 | 432
[5 empty] | 2020 | 657
[5 empty] | 2021 | 645
[5 empty] | 2022 | 345
3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  | 2017 | 20
[5 empty] | 2018 | 150
[5 empty] | 2019 | 210
[5 empty] | 2020 | 130
[5 empty] | 2021 | 345
[5 empty] | 2022 | 345
3.1.1 | Противопожарная опашка населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | 2018 | 150
[5 empty] | 2019 | 210
[5 empty] | 2020 | 110
[5 empty] | 2021 | 220
[5 empty] | 2022 | 250
3.1.2 | Приобретение пожарных мотопомп | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | 2021 | 80
[5 empty] | 2022 | 50
3.2.3 | Приобретение указательных знаков пожарный водоем (ПВ) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 20
[5 empty] | 2021 | 45
[5 empty] | 2022 | 45
3.2.4 | Приобретение пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 20
3.2. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений |  |  |  |  | 2020 | 250
3.2.1 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под гидротехническими сооружениями (пожарными водоемами) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 250
3.3 Строительство пожарных водоемов |  |  |  |  | 2017 | 268.8
[5 empty] | 2018 | 200
[5 empty] | 2019 | 222
[5 empty] | 2020 | 277
[5 empty] | 2021 | 300
3.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 200
[5 empty] | 2018 | 200
3.3.2 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 68.8
3.3.3 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство гидротехнических сооружений (пожарных водоемов) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 142
3.3.4 | Геологическое изыскание на земельном участке в п. Озерки под строительство пожарного водоема | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 80
3.3.5 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 55
3.3.6 | Строительство пожарного водоема в пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 222
3.3.7 | Строительство пожарного водоема в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 300
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2017 | 2022 | 2017 | 456.8
[5 empty] | 2018 | 591.5
[5 empty] | 2019 | 750.7
[5 empty] | 2020 | 1176.1
[5 empty] | 2021 | 1279.8
[5 empty] | 2022 | 692.2
[5 empty] | 2017-2022 | 4947.1
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5
[5 empty] | 2021 | 765
[5 empty] | 2022 | 770
4.1 Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5
[5 empty] | 2021 | 765
[5 empty] | 2022 | 770
4.1.1 | Замена «искусственной неровности» г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100
4.1.2 | Нанесение дорожной разметки в г. Приморске, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 100
[5 empty] | 2018 | 100
[5 empty] | 2019 | 442.5
[5 empty] | 2020 | 291.4
[5 empty] | 2021 | 300
[5 empty] | 2022 | 300
4.1.3 | Техническое обслуживание уличных сетевых видеокамер и системы видеонаблюдения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | 2017 | 60
[5 empty] | 2018 | 67.8
[5 empty] | 2019 | 70
[5 empty] | 2020 | 81.7
[5 empty] | 2021 | 95
[5 empty] | 2022 | 100
4.1.4 | Обслуживание дорожных знаков и светофоров - Т7 на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | 2019 | 163.8
[5 empty] | 2020 | 263.4
[5 empty] | 2021 | 250
[5 empty] | 2022 | 250
4.1.5 | Переоборудование нерегулируемых пешеходных переходов по адресу: г. Приморск ул. Школьная д. 7, 9; ул. Школьная - Пушкинская аллея | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 170
4.1.6 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 450
[5 empty] | 2018 | 100
4.1.7 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 298
4.1.8 | Приобретение знаков дорожного движения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 98
4.1.9 | Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | 2018 | 121.5
[5 empty] | 2020 | 50
[5 empty] | 2021 | 100
[5 empty] | 2022 | 100
4.1.10 | Приобретение пешеходного ограждения г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 458.7
[5 empty] | 2018 | 29.1
4.1.11 | Приобретение пешеходного ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | 2021 | 20
[5 empty] | 2022 | 20
4.1.12 | Установка светофора - Т7 г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 98.9
4.1.13 | Установка уличных сетевых видеокамер | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1
4.1.14 | Крепления для дорожных знаков | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2017 | 2022 | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5
[5 empty] | 2021 | 765
[5 empty] | 2022 | 770
[5 empty] | 2017-2022 | 5151.9