## Лист1
Приложение 3
к муниципальной программе «Безопасность
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Безопасность
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|  |  | Начало | Окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 1725.5 |  |  | 1725.5
[5 empty] | 2018 | 1010 |  |  | 1010
[5 empty] | 2019 | 1993.9 |  |  | 1993.9
[5 empty] | 2020 | 1268 |  |  | 1268
[5 empty] | 2021 | 918.1 |  |  | 918.1
[5 empty] | 2022 | 1450 |  |  | 1450
[5 empty] | 2023 | 1450 |  |  | 1450
[5 empty] | 2017-2023 | 9815.5 |  |  | 9815.5
Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 2017 | 53.1 |  |  | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5 |  |  | 51.5
[5 empty] | 2019 | 58.6 |  |  | 58.6
[5 empty] | 2020 | 51.5 |  |  | 51.5
[5 empty] | 2021 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2022 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2023 | 60 |  |  | 60
1.1 Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  | 2017 | 53.1 |  |  | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5 |  |  | 51.5
[5 empty] | 2019 | 58.6 |  |  | 58.6
[5 empty] | 2020 | 51.5 |  |  | 51.5
[5 empty] | 2021 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2022 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2023 | 60 |  |  | 60
1.1.1 | Частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 17.5 |  |  | 17.5 |  | Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»
[5 empty] | 2018 | 16.9 |  |  | 16.9
[5 empty] | 2019 | 19.3 |  |  | 19.3
[5 empty] | 2020 | 17 |  |  | 17
[5 empty] | 2021 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2022 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2023 | 20 |  |  | 20
1.1.2 | Обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 35.6 |  |  | 35.6
[5 empty] | 2018 | 34.6 |  |  | 34.6
[5 empty] | 2019 | 39.3 |  |  | 39.3
[5 empty] | 2020 | 34.5 |  |  | 34.5
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2022 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2023 | 40 |  |  | 40
2. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  | 2017 | 114.9 |  |  | 114.9
[5 empty] | 2018 | 190 |  |  | 190
[5 empty] | 2019 | 260.1 |  |  | 260.1
[5 empty] | 2020 | 223 |  |  | 223
[5 empty] | 2021 | 323 |  |  | 323
[5 empty] | 2022 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2023 | 250 |  |  | 250
2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2017 | 114.9 |  |  | 114.9
[5 empty] | 2018 | 180 |  |  | 180
[5 empty] | 2019 | 186 |  |  | 186
[5 empty] | 2020 | 223 |  |  | 223
[5 empty] | 2021 | 223 |  |  | 223
[5 empty] | 2022 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2023 | 250 |  |  | 250
2.1.1 | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (услуги единой диспетчерской службы) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 114.9 |  |  | 114.9 |  | Уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»
2.1.2 | Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2023 | 2018 | 180 |  |  | 180
[5 empty] | 2019 | 186 |  |  | 186
[5 empty] | 2020 | 223 |  |  | 223
[5 empty] | 2021 | 223 |  |  | 223
[5 empty] | 2022 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2023 | 250 |  |  | 250
2.2 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  |  |  |  | 2018 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2019 | 74.1 |  |  | 74.1
[5 empty] | 2020 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
2.2.1 | Актуализация проекта системы оповещения населения муниципального образования по гражданской обороне в различных степенях готовности и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 0 |  | Совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций
2.2.1 | Актуализация проекта системы оповещения населения муниципального образования по гражданской обороне и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2020 | 100 |  |  | 0
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
2.2.2 | Приобретение основных средств для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 45.2 |  |  | 45.2 |  | Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.2.3 | Приобретение горюче - смазочных материалов для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 3.6 |  |  | 3.6
2.2.4 | Приобретение памяток, пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 10 |  |  | 10
2.2.5 | Приобретение материальных запасов для штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 25.3 |  |  | 25.3
3. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  | 2017 | 288.8 |  |  | 288.8
[5 empty] | 2018 | 350 |  |  | 350
[5 empty] | 2019 | 432 |  |  | 432
[5 empty] | 2020 | 307 |  |  | 307
[5 empty] | 2021 | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 2022 | 245 |  |  | 245
[5 empty] | 2023 | 245 |  |  | 245
3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  | 2017 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2018 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2019 | 210 |  |  | 210
[5 empty] | 2020 | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 2021 | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 2022 | 245 |  |  | 245
[5 empty] | 2023 | 245 |  |  | 245
3.1.1 | Противопожарная опашка населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2023 | 2018 | 150 |  |  | 150 |  | Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[5 empty] | 2019 | 210 |  |  | 210
[5 empty] | 2020 | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 2021 | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 2022 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2023 | 200 |  |  | 200
3.1.2 | Приобретение пожарных мотопомп | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2021 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 | 0 |  |  | 0
0
0
3.1.2 | Приобретение указательных знаков пожарный водоем (ПВ) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2022 | 45 |  |  | 45
[5 empty] | 2023 | 45 |  |  | 45
3.1.4 | Приобретение пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 0
3.2. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений |  |  |  |  | 2020 | 142 |  |  | 142
3.2.1 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под гидротехническими сооружениями (пожарными водоемами) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 142 |  |  | 142 |  | Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.3 Строительство пожарных водоемов |  |  |  |  | 2017 | 268.8 |  |  | 268.8
[5 empty] | 2018 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2019 | 222 |  |  | 222
[5 empty] | 2020 | 55 |  |  | 55
[5 empty] | 2021 | 0 |  |  | 0
0
3.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 200 |  |  | 200 |  | Повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[5 empty] | 2018 | 200 |  |  | 200
3.3.2 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 68.8 |  |  | 68.8
3.3.3 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство гидротехнических сооружений (пожарных водоемов) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 142 |  |  | 142
3.3.4 | Геологическое изыскание на земельном участке в п. Озерки под строительство пожарного водоема | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 80 |  |  | 80
3.3.5 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 55 |  |  | 55
3.3.6 | Строительство пожарного водоема в пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 222 |  |  | 0
3.3.6 | Строительство пожарного водоема в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 300 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2017 | 2023 | 2017 | 456.8 |  |  | 456.8
[5 empty] | 2018 | 591.5 |  |  | 591.5
[5 empty] | 2019 | 750.7 |  |  | 750.7
[5 empty] | 2020 | 581.5 |  |  | 581.5
[5 empty] | 2021 | 493 |  |  | 493
[5 empty] | 2022 | 555 |  |  | 555
[5 empty] | 2023 | 555 |  |  | 555
[5 empty] | 2017-2023 | 3983.5 |  |  | 3983.5
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | 2017 | 1268.7 |  |  | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5 |  |  | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2 |  |  | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5 |  |  | 686.5
[5 empty] | 2021 | 425.1 |  |  | 425.1
[5 empty] | 2022 | 895 |  |  | 895
[5 empty] | 2023 | 895 |  |  | 895
4.1 Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 1268.7 |  |  | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5 |  |  | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2 |  |  | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5 |  |  | 686.5
[5 empty] | 2021 | 425.1 |  |  | 425.1
[5 empty] | 2022 | 895 |  |  | 895
[5 empty] | 2023 | 895 |  |  | 895
4.1.1 | Замена «искусственной неровности» г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100 |  |  | 100 |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение»
4.1.2 | Нанесение дорожной разметки в г. Приморске, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2019 | 442.5 |  |  | 442.5
[5 empty] | 2020 | 291.4 |  |  | 291.4
[5 empty] | 2021 | 80 |  |  | 80
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  | 300
4.1.3 | Техническое обслуживание уличных сетевых видеокамер и системы видеонаблюдения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2018 | 67.8 |  |  | 67.8
[5 empty] | 2019 | 70 |  |  | 70
[5 empty] | 2020 | 81.7 |  |  | 81.7
[5 empty] | 2021 | 81.7 |  |  | 81.7
[5 empty] | 2022 | 95 |  |  | 95
[5 empty] | 2023 | 95 |  |  | 95
4.1.4 | Обслуживание дорожных знаков и светофоров - Т7 на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2023 | 2019 | 163.8 |  |  | 163.8
[5 empty] | 2020 | 263.4 |  |  | 263.4
[5 empty] | 2021 | 263.4 |  |  | 263.4
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  | 300
4.1.5 | Переоборудование нерегулируемых пешеходных переходов по адресу: г. Приморск ул. Школьная д. 7, 9; ул. Школьная - Пушкинская аллея | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 170 |  |  | 170
4.1.6 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 450 |  |  | 450 |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение»
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
4.1.7 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 298 |  |  | 298
4.1.8 | Приобретение знаков дорожного движения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 98 |  |  | 98
4.1.9 | Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2023 | 2018 | 121.5 |  |  | 121.5
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  | 100
4.1.10 | Приобретение пешеходного ограждения г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 458.7 |  |  | 458.7
[5 empty] | 2018 | 29.1 |  |  | 29.1
4.1.11 | Приобретение пешеходного ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2023 | 2022 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  | 100
4.1.12 | Установка светофора - Т7 г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 98.9 |  |  | 98.9
4.1.13 | Установка уличных сетевых видеокамер | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1 |  |  | 0.1
4.1.14 | Крепления для дорожных знаков | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2 |  |  | 2
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2017 | 2023 | 2017 | 1268.7 |  |  | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5 |  |  | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1243.2 |  |  | 1243.2
[5 empty] | 2020 | 686.5 |  |  | 686.5
[5 empty] | 2021 | 425.1 |  |  | 425.1
[5 empty] | 2022 | 895 |  |  | 895
[5 empty] | 2023 | 895 |  |  | 895
[5 empty] | 2017-2023 | 5832 |  |  | 5832