## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие
автомобильных дорог на территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ПРИМОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|  |  | начало реали-зации | конец реали-зации
[6 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 20489.5 |  | 9981.2 | 10508.3
[5 empty] | 2018 | 20472.4 |  | 4150.4 | 16322
[5 empty] | 2019 | 33655.2 |  | 11081.5 | 22573.7
[5 empty] | 2020 | 17674.4 |  | 8160.2 | 9514.2
[5 empty] | 2021 | 8264.7 |  |  | 8264.7
[5 empty] | 2022 | 13110.5 |  |  | 13110.5
[5 empty] | 2023 | 15050.2 |  |  | 15050.2
[5 empty] | 2017-2023 | 128716.9 |  | 33373.3 | 95343.6
1. Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  | 2017 | 20489.5 |  | 9981.2 | 10508.3
[5 empty] | 2018 | 20472.4 |  | 4150.4 | 16322
[5 empty] | 2019 | 33655.2 |  | 11081.5 | 22573.7
[5 empty] | 2020 | 17674.4 |  | 8160.2 | 9514.2
[5 empty] | 2021 | 8264.7 |  |  | 8264.7
[5 empty] | 2022 | 13110.5 |  |  | 13110.5
[5 empty] | 2023 | 15050.2 |  |  | 15050.2
1. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 1338 |  |  | 1338
[5 empty] | 2018 | 4005.3 |  |  | 4005.3
[5 empty] | 2019 | 2960.3 |  |  | 2960.3
[5 empty] | 2020 | 219.5 |  |  | 219.5
[5 empty] | 2021 | 1621.9 |  |  | 1621.9
[5 empty] | 2022 | 3981.9 |  |  | 3981.9
[5 empty] | 2023 | 5090.7 |  |  | 5090.7
1.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 464.3 |  |  | 464.3 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
1.2 | Ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный у дома № 7 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 97.4 |  |  | 97.4
1.3 | Замена водоотводной трубы под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Железнодорожная (у дома №15а) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 47.6 |  |  | 47.6
1.4 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Железнодорожная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 400 |  |  | 400
1.5 | Ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги от здания КПП до поворота к гаражам у д. 10, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 |  |  | 200
1.6 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой п. Прибылово, ул. Конюшенная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 70 |  |  | 70
1.7 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Агафонова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1052.8 |  |  | 1052.8
1.8 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 140 |  |  | 140 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
1.9 | Восстановление системы водоотвода вдоль автомобильной дороги ул. Железнодорожная с расчисткой от растительности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 592 |  |  | 592
1.10 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 472.9 |  |  | 472.9
1.11 | Ремонт автомобильной дороги п. Ермилово, Заречный переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 2486.8 |  |  | 2486.8
1.12 | Восстановление системы водоотвода вдоль автомобильных дорог местного значения г. Приморск, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 400 |  |  | 400
1.13 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2023 | 2018 | 1585.2 |  |  | 1585.2
[5 empty] | 2020 | 20.6 |  |  | 20.6
[5 empty] | 2021 | 0
[5 empty] | 2022 | 1000 |  |  | 1000
[5 empty] | 2023 | 1000 |  |  | 1000
1.14 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Спортивный пер | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 213.7 |  |  | 213.7
1.15 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Зеленный переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 280.9 |  |  | 280.9
1.16 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, от ул. Школьной до больницы с разъездом у здании администрации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 600 |  |  | 600
1.17 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, ул. Проф. Морозова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 824.9 |  |  | 824.9
1.18 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Морской переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 520.5 |  |  | 520.5
1.19 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, пер. Выборгский (км 0+000 - км 0+502) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 1177.1 |  |  | 1177.1
1.20 | Ремонт автомобильной дороги к Краснодолинской СОШ по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, Центральное шоссе д.8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 422.4 |  |  | 422.4
1.21 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Нагорный | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 309 |  |  | 309
1.22 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Карасевская | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 338.5 |  |  | 338.5
1.23 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, проезд к музею (кирхе) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 237.9 |  |  | 237.9
1.24 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,п.Ермилово, ул.Физкультурная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 719.1 |  |  | 719.1
1.25 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, автомобильная дорога вокруг административного здания дома культуры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 383.8 |  |  | 383.8
1.26 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, ул. Сосновая | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 409.3 |  |  | 409.3 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
1.27 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 500 |  |  | 500
1.28 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 1500 |  |  | 1500
1.29 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 63.7 |  |  | 63.7
[5 empty] | 2018 | 28.7 |  |  | 28.7
[5 empty] | 2019 | 20.2 |  |  | 20.2
[5 empty] | 2020 | 35.7 |  |  | 35.7
[5 empty] | 2021 | 27.4 |  |  | 27.4
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2023 | 50 |  |  | 50
1.30 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 65 |  |  | 65
[5 empty] | 2018 | 63.7 |  |  | 63.7
[5 empty] | 2019 | 53.3 |  |  | 53.3
[5 empty] | 2020 | 163.2 |  |  | 163.2
[5 empty] | 2021 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2023 | 50 |  |  | 50
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  | 2017 | 3087.8 |  |  | 3087.8
[5 empty] | 2018 | 2529.1 |  |  | 2529.1
[5 empty] | 2019 | 7755.8 |  |  | 7755.8
[5 empty] | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 3432.9 |  |  | 3432.9
[5 empty] | 2023 | 3710.8 |  |  | 3710.8
2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина, д.7 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1011.8 |  |  | 1011.8 |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним
2.2 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территории многоквартирного дома пос. Ермилово от Приморского шоссе до д. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 796 |  |  | 796
2.3 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территории многоквартирных домов по адресу: п. Рябово, д. 1,3,4,5 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 398 |  |  | 398
2.4 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов № 5,6,11 п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 764 |  |  | 764
2.5 | Ремонт проезда к многоквартирным домам по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14, 15 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1190.4 |  |  | 1190.4
2.6 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №6 наб. Лебедева, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1298.7 |  |  | 1298.7
2.7 | Ремонт проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 895 |  |  | 895
2.8 | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирным домам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п. Глебычево, ул. Офицерская | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 4040 |  |  | 4040
2.9 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов п. Ермилово, ул. Физкультурная д. 1, 2, 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 1340.8 |  |  | 1340.8
2.10 | Ремонт проезда к дворовой территорий по адресу: г.Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева д. 1;1а;1б;2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 1420 |  |  | 1420 |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним
2.11 | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирным домам № 11,12,14 п. Глебычево, ул. Офицерская | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 2252.9 |  |  | 2252.9
2.12 | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому № 9 п. Ермилово, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 2528.4 |  |  | 2528.4
2.13 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирному дому по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская , д.3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 1100 |  |  | 1100
2.14 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирным домам по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 2, Выборгское шоссе д. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 1100 |  |  | 1100
2.15 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 88 |  |  | 88
[5 empty] | 2018 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2021 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2023 | 52.4 |  |  | 52.4
2.16 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2018 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2019 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2020 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2021 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2022 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2023 | 30 |  |  | 30
3. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений |  |  |  |  | 2020 | 98.7 |  |  | 98.7
[5 empty] | 2021 | 0 |  |  | 0
3.1 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 98.7 |  |  | 98.7 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%
[5 empty] | 2021 | 0 |  |  | 0
4. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 2513 |  |  | 2513
[5 empty] | 2018 | 5371.6 |  |  | 5371.6
[5 empty] | 2019 | 5988 |  |  | 5988
[5 empty] | 2020 | 5196.1 |  |  | 5196.1
[5 empty] | 2021 | 5192.8 |  |  | 5192.8
[5 empty] | 2022 | 5695.7 |  |  | 5695.7
[5 empty] | 2023 | 6248.7 |  |  | 6248.7
4.1 | Механизированная уборка дорог в г. Приморске, п. Ермилово, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1764 |  |  | 1764 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт дорожного покрытия, ремонт водоотводных систем с заменой труб под автомобильными дорогами, уборка мусора по обочинам дорог, уборка дорожного полотна в летнее и зимнее время) позволит привести автомобильные дороги в нормативное техническое состояние
0
4.2 | Механизированная уборка дорог в п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Мамонтовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 380 |  |  | 380
0
4.3 | Механизированная уборка дорог в п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 299 |  |  | 299
0
4.4 | Ручная уборка мусора по обочинам дорог местного значения в пос. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
0
4.5 | Ручная уборка мусора по обочинам дорог местного значения п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 20 |  |  | 20
0
4.6 | Оказание услуг по срочному вывозу снежных масс и расчистке снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 433.4 |  |  | 433.4
4.7 | Уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2023 | 2018 | 5002.9 |  |  | 5002.9 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт дорожного покрытия, ремонт водоотводных систем с заменой труб под автомобильными дорогами, уборка мусора по обочинам дорог, уборка дорожного полотна в летнее и зимнее время) позволит привести автомобильные дороги в нормативное техническое состояние.
[5 empty] | 2019 | 5003.1 |  |  | 5003.1
[5 empty] | 2020 | 5003.1 |  |  | 5003.1
[5 empty] | 2021 | 5028.3 |  |  | 5028.3
[5 empty] | 2022 | 5531.2 |  |  | 5531.2
[5 empty] | 2023 | 6084.2 |  |  | 6084.2
4.8 | Обследование мостов автомобильной дороги п. Заречье | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 80 |  |  | 80
4.9 | Контроль приемочных, периодических и контрольных испытаний материалов, операционный и лабораторный контроль дорожных работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 93.6 |  |  | 93.6
4.10 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 82 |  |  | 82
[5 empty] | 2019 | 180.7 |  |  | 180.7
4.11 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 63.5 |  |  | 63.5
[5 empty] | 2020 | 63.5 |  |  | 63.5
4.12 | Оценка объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 2019 | 40 |  |  | 40
4.13 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2023 | 2019 | 267.3 |  |  | 267.3
[5 empty] | 2020 | 65 |  |  | 65
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  | 100
4.14 | Налог на имущество | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2023 | 2020 | 64.5 |  |  | 64.5
[5 empty] | 2021 | 64.5 |  |  | 64.5
[5 empty] | 2022 | 64.5 |  |  | 64.5
[5 empty] | 2023 | 64.5 |  |  | 64.5
4.15 | Приобретение указателей с названиями улиц | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 98.1 |  |  | 98.1
5. Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" |  |  |  |  | 2017 | 1567.8 |  | 1087 | 480.8
5.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1567.8 |  | 1087 | 480.8 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
6. Мероприятия областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  |  |  |  | 2017 | 1149.4 |  | 769.4 | 380
[5 empty] | 2018 | 1100 |  | 800 | 300
6.1 | Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов №11,12 от торгового центра п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 269.6 |  | 192.4 | 77.2 |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним
6.2 | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 4 п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 220 |  | 120 | 100
6.3 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 188.3 |  | 150.8 | 37.5 |  | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, позволит восстановить работоспособность дорожного покрытия автомобильных дорог
[5 empty] | 2018 | 207.5 |  | 166 | 41.5
6.4 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 112.9 |  | 75.5 | 37.4
[5 empty] | 2018 | 207.5 |  | 166 | 41.5
6.5 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 114.4 |  | 76.5 | 37.9
[5 empty] | 2018 | 188.5 |  | 137 | 51.5
6.6 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 244.2 |  | 154.2 | 90
[5 empty] | 2018 | 247.5 |  | 165 | 82.5
6.7 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 249 |  | 166 | 83
7. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2017 | 3051.5 |  | 2288.5 | 763
[5 empty] | 2018 | 4166.4 |  | 2286.4 | 1880
[5 empty] | 2019 | 4232.7 |  | 2267.7 | 1965
[5 empty] | 2020 | 9838.7 |  | 7091.8 | 2746.9
7.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» |  | 2017 | 2020 | 2017 | 3051.5 |  | 2288.5 | 763
[5 empty] | 2018 | 4166.4 |  | 2286.4 | 1880
[5 empty] | 2019 | 4232.7 |  | 2267.7 | 1965
[5 empty] | 2020 | 9838.7 |  | 7091.8 | 2746.9
7.1.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая до д. №50 (км 0+650 - км 1+099), Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 3051.5 |  | 2288.5 | 763 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
7.1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая (км 0+000- км 0+650) Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 4166.4 |  | 2286.4 | 1880
7.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Береговая (км 1+100-км 1+750) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 4232.7 |  | 2267.7 | 1965
7.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Ермилово, ул. Школьная (км 0+000 - км 0+454) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 4201.3 |  | 2234.4 | 1966.9
7.1.5 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, дер. Камышовка, ул. Озерная (км 0+000-км 0+390) и разворотного кольца у магазина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 5637.4 |  | 4857.4 | 780
7.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Спортивный пер | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021
7.1.7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Зеленный переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021
7.1.8 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, от ул. Школьной до больницы с разъездом у здании администрации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022
7.1.9 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, ул. Проф. Морозова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022
7.1.10 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Морской переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | [5 empty] | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
7.1.11 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, пер. Выборгский (км 0+000 - км 0+502) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023
8. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |  | 2017 | 7782 |  | 5836.3 | 1945.7
[5 empty] | 2019 | 9922.6 |  | 7285 | 2637.6
8.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 7782 |  | 5836.3 | 1945.7 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
[5 empty] | 2019 | 9922.6 |  | 7285 | 2637.6
8.1.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Заводская (км 0+000 - км 0+235) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1135.7 |  | 851.7 | 284
8.1.2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная (км 0+675 – км 1+691) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 6646.3 |  | 4984.6 | 1661.7 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
8.1.3 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная (км 0+225 – км 0+675) Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 3476.8 |  | 2552.6 | 924.2
8.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (после ж/д переезда +1 км) в г. Приморск Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 6445.8 |  | 4732.4 | 1713.4
8.1.5 | Ремонт автомобильной дороги к Краснодолинской СОШ по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, Центральное шоссе д.8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021
8.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Нагорный | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021
8.1.7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Карасевская | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021
8.1.8 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, проезд к музею (кирхе) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022
8.1.9 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,п.Ермилово, ул.Физкультурная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022
8.1.10 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, автомобильная дорога вокруг административного здания дома культуры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023
8.1.11 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красная Долина, ул. Сосновая | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023
9. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  |  | 2018 | 3300 |  | 1064 | 2236
[5 empty] | 2019 | 1889.8 |  | 1028.8 | 861
[5 empty] | 2020 | 2281.4 |  | 1068.4 | 1213
[5 empty] | 2021 | 1100 |  |  | 1100
9.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |  | 2017 | 2021 | 2018 | 3300 |  | 1064 | 2236
[5 empty] | 2019 | 1889.8 |  | 1028.8 | 861
[5 empty] | 2020 | 2281.4 |  | 1068.4 | 1213
[5 empty] | 2021 | 1100 |  |  | 1100
9.1.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 3300 |  | 1064 | 2236 |  | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2
9.1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 1889.8 |  | 1028.8 | 861
9.1.3 | Ремонт проезда дворовой территории МКД по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 1-б, д. 20 (от наб. Лебедева до торговой площади) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 2281.4 |  | 1068.4 | 1213 |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним
9.1.4 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирному дому по адресу: г. Приморск. Наб. Лебедева, д. 21 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 1100 |  |  | 1100
9.1.5 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирному дому по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская , д.3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 0
9.1.6 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирным домам по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 2, Выборгское шоссе д. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 0
10. Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  |  | 2019 | 906 |  | 500 | 406
[5 empty] | 2021 | 300 |  |  | 300
10.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |  | 2019 | 2021 | 2019 | 906 |  | 500 | 406
[5 empty] | 2021 | 300 |  |  | 300
10.1.1 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог пос. Мамонтовка; пос. Малышево; пос. Балтийское, пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 906 |  | 500 | 406 |  | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, позволит восстановить работоспособность дорожного покрытия автомобильных дорог
10.1.2 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог пос. Малышево; пос. Прибылово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 300 |  |  | 300
10.1.3 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 2022 | 0 |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог, позволит восстановить работоспособность дорожного покрытия автомобильных дорог
10.1.4 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 2023 | 0