## Лист1
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 21 июня 2018 г. № 594
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ПРИМОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
|  |  | начало реали-зации | конец реали-зации
[6 empty] | всего | областной бюджет | местный бюджет
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 20489.5 | 9981.2 | 10508.3
[5 empty] | 2018 | 21269.3 | 4150.4 | 17118.9
[5 empty] | 2019 | 6416.3 |  | 6416.3
[5 empty] | 2020 | 8062.6 |  | 8062.6
[5 empty] | 2017-2020 | 56237.7 | 14131.6 | 42106.1
1. Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  | 2017 | 20489.5 | 9981.2 | 10508.3
[5 empty] | 2018 | 21269.3 | 4150.4 | 17118.9
[5 empty] | 2019 | 6416.3 |  | 6416.3
[5 empty] | 2020 | 8062.6 |  | 8062.6
1. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 14399.1 | 9668.8 | 4730.3
[5 empty] | 2018 | 13201.9 | 4150.4 | 9051.5
[5 empty] | 2019 | 754.8 |  | 754.8
[5 empty] | 2020 | 1310.3 |  | 1310.3
1.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 464.3 |  | 464.3
1.2 | Ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный у дома № 7 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 97.4 |  | 97.4
1.3 | Замена водоотводной трубы под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Железнодорожная (у дома №15а) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 47.6 |  | 47.6
1.4 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Железнодорожная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 400 |  | 400
1.5 | Ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги от здания КПП до поворота к гаражам у д. 10, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 |  | 200
1.6 | Реализация мероприятий в рамках областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 1567.8 | 1087 | 480.8
1.6.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1567.8 | 1087 | 480.8
1.7 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 659.8 | 457 | 202.8
[5 empty] | 2018 | 1100 | 800 | 300
1.7.1 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 188.3 | 150.8 | 37.5
[5 empty] | 2018 | 207.5 | 166 | 41.5
1.7.2 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 112.9 | 75.5 | 37.4
[5 empty] | 2018 | 207.5 | 166 | 41.5
1.7.3 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 114.4 | 76.5 | 37.9
[5 empty] | 2018 | 188.5 | 137 | 51.5
1.7.4 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 244.2 | 154.2 | 90
[5 empty] | 2018 | 247.5 | 165 | 82.5
1.7.5 | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 249 | 166 | 83
1.8 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  | 2017 | 2020 | 2017 | 10833.5 | 8124.8 | 2708.7
[5 empty] | 2018 | 4166.4 | 2286.4 | 1880
[5 empty] | 2019 | 231 |  | 231
[5 empty] | 2020 | 231 |  | 231
1.8.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения |  | 2017 | 2020 | 2017 | 3051.5 | 2288.5 | 763
[5 empty] | 2018 | 4166.4 | 2286.4 | 1880
[5 empty] | 2019 | 231 |  | 231
[5 empty] | 2020 | 231 |  | 231
1.8.1.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая до д. №50 (км 0+650 - км 1+099), Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 3051.5 | 2288.5 | 763
1.8.1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая (км 0+000- км 0+650) Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 4166.4 | 2286.4 | 1880
1.8.1.3 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая (км 1+099- км 1+ 500) Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 231 |  | 231
1.8.1.4 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая (км 1+500- км 2+ 000) Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 231 |  | 231
1.8.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7782 | 5836.3 | 1945.7
1.8.2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Заводская (км 0+000 - км 0+235) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1135.7 | 851.7 | 284
1.8.2.2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная (км 0+675 – км 1+691) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 6646.3 | 4984.6 | 1661.7
1.9 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 3300 | 1064 | 2236
[5 empty] | 2019 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2020 | 300 |  | 300
1.9.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 3300 | 1064 | 2236
1.9.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2020 | 300 |  | 300
1.10 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой п. Прибылово, ул. Конюшенная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 70 |  | 70
1.11 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Агафонова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1052.8 |  | 1052.8
1.12 | Замена водоотводных труб под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 616.8 |  | 616.8
1.13 | Восстановление системы водоотвода вдоль автомобильной дороги ул. Железнодорожная с расчисткой от растительности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 592 |  | 592
1.14 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 600 |  | 600
1.15 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 1585.2 |  | 1585.2
[5 empty] | 2019 | 176 |  | 176
[5 empty] | 2020 | 169 |  | 169
1.16 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Железнодорожная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 42.8 |  | 42.8
[5 empty] | 2020 | 510.3 |  | 510.3
1.17 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 63.7 |  | 63.7
[5 empty] | 2018 | 18.7 |  | 18.7
[5 empty] | 2019 | 55 |  | 55
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
1.18 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 65 |  | 65
[5 empty] | 2018 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  | 2017 | 3577.4 | 312.4 | 3265
[5 empty] | 2018 | 2529.1 |  | 2529.1
[5 empty] | 2019 | 233.2 |  | 233.2
[5 empty] | 2020 | 1324 |  | 1324
2.1 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  | 2017 | 2017 | 2017 | 489.6 | 312.4 | 177.2
0
2.1.1 | Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов №11,12 от торгового центра п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 269.6 | 192.4 | 77.2
2.1.2 | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 4 п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 220 | 120 | 100
2.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина, д.7 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1011.8 |  | 1011.8
2.3 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территории многоквартирного дома пос. Ермилово от Приморского шоссе до д. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 796 |  | 796
2.4 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территории многоквартирных домов по адресу: п. Рябово, д. 1,3,4,5 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 398 |  | 398
2.5 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов № 5,6,11 п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 764 |  | 764
2.6 | Ремонт проезда к многоквартирным домам по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14, 15 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1190.4 |  | 1190.4
2.7 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №6 наб. Лебедева, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1298.7 |  | 1298.7
2.8 | Ремонт дорожного покрытия проезда к многоквартирным домам №1,2,3,5,6,7,8,9 п. Глебычево, ул. Офицерская (2241,0 м2) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 600 |  | 600
2.9 | Ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов п. Ермилово-городок д.3,4,5 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 53.2 |  | 53.2
[5 empty] | 2020 | 644 |  | 644
2.10 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 88 |  | 88
[5 empty] | 2018 | 10 |  | 10
[5 empty] | 2019 | 50 |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  | 50
2.11 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 30 |  | 30
[5 empty] | 2018 | 30 |  | 30
[5 empty] | 2019 | 30 |  | 30
[5 empty] | 2020 | 30 |  | 30
3. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 2513 |  | 2513
[5 empty] | 2018 | 5538.3 |  | 5538.3
[5 empty] | 2019 | 5428.3 |  | 5428.3
[5 empty] | 2020 | 5428.3 |  | 5428.3
3.1 | Механизированная уборка дорог в г. Приморске, п. Ермилово, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1764 |  | 1764
0
3.2 | Механизированная уборка дорог в п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Мамонтовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 380 |  | 380
0
3.3 | Механизированная уборка дорог в п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 299 |  | 299
0
3.4 | Механизированная уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, Балтийское, Мамонтовка, Мысовое, Пионерское, Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 4789.3 |  | 4789.3
[5 empty] | 2019 | 4789.3 |  | 4789.3
[5 empty] | 2020 | 4789.3 |  | 4789.3
3.5 | Ручная уборка мусора по обочинам дорог местного значения в пос. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  | 50
0
3.6 | Ручная уборка мусора по обочинам дорог местного значения п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 20 |  | 20
0
3.7 | Уборка мусора по обочинам дорог местного значения в пос. Глебычево, , п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, г. Приморск, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 239 |  | 239
[5 empty] | 2019 | 239 |  | 239
[5 empty] | 2020 | 239 |  | 239
3.8 | Обследование мостов автомобильной дороги п. Заречье | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 110 |  | 110
3.9 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 85 |  | 85
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
3.10 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2019 | 100 |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  | 100
3.11 | Оценка объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 15 |  | 15
3.12 | Приобретение указателей с названиями улиц | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2019 | 200 |  | 200
[5 empty] | 2020 | 200 |  | 200