## Лист1
Приложение 2
к постановлению
администрации муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленингградской области
от 09 августа 2019 г. № 617
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | Начало | Окон-чание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 19834.3 |  | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 32949.2 |  | 421.4 | 32527.8
[5 empty] | 2019 | 40246.1 | 1760 | 5202.5 | 33283.6
[5 empty] | 2020 | 25293.4 |  |  | 25293.4
[5 empty] | 2021 | 29800.9 |  |  | 29800.9
[5 empty] | 2017-2021 | 148123.9 | 1760 | 6153.9 | 140210
Подпрограмма 1 «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Благоустройство" |  |  |  |  | 2017 | 19834.3 |  | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 28653.1 |  | 421.4 | 28231.7
[5 empty] | 2019 | 30656.1 |  | 1962.5 | 28693.6
[5 empty] | 2020 | 24563.4 |  |  | 24563.4
[5 empty] | 2021 | 25470.9 |  |  | 25470.9
1. Уличное освещение |  |  |  |  | 2017 | 10630.4 |  |  | 10630.4
[5 empty] | 2018 | 12598.9 |  |  | 12598.9
[5 empty] | 2019 | 13709.3 |  |  | 13709.3
[5 empty] | 2020 | 15290.4 |  |  | 15290.4
[5 empty] | 2021 | 15290.4 |  |  | 15290.4
1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 8323.9 |  |  | 8323.9
[5 empty] | 2018 | 7946.7 |  |  | 7946.7
[5 empty] | 2019 | 8882.2 |  |  | 8882.2
[5 empty] | 2020 | 9460.4 |  |  | 9460.4
[5 empty] | 2021 | 9460.4 |  |  | 9460.4
1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1365 |  |  | 1365
[5 empty] | 2018 | 2050 |  |  | 2050
[5 empty] | 2019 | 1950 |  |  | 1950
[5 empty] | 2020 | 2450 |  |  | 2450
[5 empty] | 2021 | 2450 |  |  | 2450
1.3 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 280 |  |  | 280
[5 empty] | 2018 | 306.3 |  |  | 306.3
[5 empty] | 2019 | 350 |  |  | 350
[5 empty] | 2020 | 450 |  |  | 450
[5 empty] | 2021 | 450 |  |  | 450
1.4 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Красная Долина, п. Озерки, п. Камышовка, п. Рябово, п. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 235 |  |  | 235
[5 empty] | 2018 | 290 |  |  | 290
[5 empty] | 2019 | 370 |  |  | 370
[5 empty] | 2020 | 570 |  |  | 570
[5 empty] | 2021 | 570 |  |  | 570
1.5 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Глебычево, п. Ключевое, п. Прибылово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 139 |  |  | 139
[5 empty] | 2018 | 144 |  |  | 144
[5 empty] | 2019 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2020 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2021 | 250 |  |  | 250
1.6 | Ремонт уличного освещения г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 150 |  |  | 150
1.7 | Ремонт уличного освещения г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 1500 |  |  | 1500
[5 empty] | 2019 | 1703.2 |  |  | 1703.2
[5 empty] | 2020 | 2000 |  |  | 2000
[5 empty] | 2021 | 2000 |  |  | 2000
1.8 | Комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 32.9 |  |  | 32.9
1.9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта наружного уличного освещения, расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Приморск , Выборгское ш/Нагорный пер.; 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, Приморское ш. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 29.3 |  |  | 29.3
1.10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения п. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 30 |  |  | 30
1.11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения п. Озерки, ул. Верхняя, ул. Луговая | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 4.2 |  |  | 4.2
[5 empty] | 2019 | 40 |  |  | 40
1.12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения г. Приморск, квартал ИЖС ул. Морозова |  | 2018 | 2019 | 2018 | 5.8 |  |  | 5.8
[5 empty] | 2019 | 39.5 |  |  | 39.5
1.13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения п. Ключевое, п. Прибылово |  | 2018 | 2019 | 2018 | 75 |  |  | 75
[5 empty] | 2019 | 0.5 |  |  | 0.5
1.14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: п. Глебычево, ул. Заводская, д.1 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 5 |  |  | 5
1.15 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | 2017 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2018 | 11.9 |  |  | 11.9
[5 empty] | 2019 | 12 |  |  | 12
0
0
1.16 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 7.5 |  |  | 7.5
[5 empty] | 2018 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2019 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2020 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2021 | 10 |  |  | 10
1.17 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 90.1 |  |  | 90.1
[5 empty] | 2018 | 220 |  |  | 220
[5 empty] | 2019 | 69 |  |  | 69
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
2. Реконструкция сетей наружного освещения |  |  |  |  | 2018 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2019 | 490.2 |  |  | 490.2
[5 empty] | 2020 | 2392.5 |  |  | 2392.5
[5 empty] | 2021 | 3200 |  |  | 3200
2.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки г. Приморск, ул. Морозова, ул. Солнечная, ул. Весенняя | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 92 |  |  | 92
2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей уличного освещения в кварталах жилой застройки в п. Прибылово, ул. Центральная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 194 |  |  | 194
2.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей уличного освещения в кварталах жилой застройки в п. Ключевое |  | 2019 | 2019 | 2019 | 204.2 |  |  | 204.2
2.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки в д. Александровка, п. Краснофлотское, п. Заречье, п. Озерки, п. Лужки, п. Малышево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2020 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2021 | 200 |  |  | 200
2.5 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки в г. Приморске по ул. Пляжный пер., Выборгское шоссе - ул. Профессора Морозова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 1892.5 |  |  | 1892.5
2.6 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки в д. Александровка, п. Краснофлотское, п. Заречье, п. Озерки, п. Лужки, п. Малышево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021
[5 empty] | 2021 | 3000 |  |  | 3000
3. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) |  |  |  |  | 2017 | 3053.9 |  |  | 3053.9
[5 empty] | 2018 | 3426.3 |  |  | 3426.3
[5 empty] | 2019 | 1729.5 |  |  | 1729.5
[5 empty] | 2020 | 215.5 |  |  | 215.5
[5 empty] | 2021 | 215.5 |  |  | 215.5
3.1 | Ручная уборка тротуаров г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 580 |  |  | 580
3.2 | Механизированная уборка тротуаров г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 62.2 |  |  | 62.2
3.3 | Механизированная уборка тротуара п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19.9 |  |  | 19.9
3.4 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 95 |  |  | 95
3.5 | Ремонт дороги пешеходной асфальтовой г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 2266.8 |  |  | 2266.8
|  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 1983.5 |  |  | 1983.5
3.6 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, Выборгское шоссе | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 100 |  |  | 100
3.7 | Уборка тротуаров г. Приморска, п. Глебычево, п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 699.5 |  |  | 699.5
[5 empty] | 2019 | 215.5 |  |  | 215.5
[5 empty] | 2020 | 215.5 |  |  | 215.5
[5 empty] | 2021 | 215.5 |  |  | 215.5
3.8 | Ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, ул. Вокзальная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 613.3 |  |  | 613.3
[5 empty] | 2019 | 1506.7 |  |  | 1506.7
3.9 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | 2017 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2018 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | 2019 | 7.3 |  |  | 7.3
4. Озеленение |  |  |  |  | 2017 | 1567 |  |  | 1567
[5 empty] | 2018 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2019 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2020 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2021 | 2534.4 |  |  | 2534.4
4.1 | Содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 312.4 |  |  | 312.4
4.2 | Скашивание травы на территории г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 500 |  |  | 500
4.3 | Скашивание травы на территории п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 80 |  |  | 80
4.4 | Скашивание травы на территории п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 |  |  | 200
4.5 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100 |  |  | 100
4.6 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
4.7 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
4.8 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово , п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 274.6 |  |  | 274.6
4.9 | Озеленение территорий: содержание зеленных насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2019 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2020 | 2534.4 |  |  | 2534.4
[5 empty] | 2021 | 2534.4 |  |  | 2534.4
5. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 2017 | 1203 |  |  | 1203
[5 empty] | 2018 | 1103.2 |  |  | 1103.2
[5 empty] | 2019 | 1270.9 |  |  | 1270.9
[5 empty] | 2020 | 932.8 |  |  | 932.8
[5 empty] | 2021 | 932.8 |  |  | 932.8
5.1 | Ручная уборка мемориального кладбища г. Приморск, наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 25.5 |  |  | 25.5 | добавить покупку плиты на захоронение в лужках!!!!!
5.2 | Уборка мемориальных кладбищ г. Приморск, наб. Лебедева, п. Ермилово, п. Рябово, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 42.6 |  |  | 42.6
[5 empty] | 2019 | 32.8 |  |  | 32.8
[5 empty] | 2020 | 32.8 |  |  | 32.8
[5 empty] | 2021 | 32.8 |  |  | 32.8
5.3 | Ремонт братских захоронений на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
5.4 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 134.5 |  |  | 134.5
[5 empty] | 2018 | 245 |  |  | 245
[5 empty] | 2019 | 300 |  |  | 300
[5 empty] | 2020 | 250 |  |  | 250
[5 empty] | 2021 | 250 |  |  | 250
5.5 | Содержание гражданских кладбищ на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 95 |  |  | 95
5.6 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2018 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2019 | 600 |  |  | 600
[5 empty] | 2020 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2021 | 500 |  |  | 500
5.7 | Гравировка мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2018 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
5.8 | Комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под гражданские кладбища в МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 443 |  |  | 443
[5 empty] | 2018 | 294 |  |  | 294
5.9 | Комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет объектов культурного наследия регионального значения - братские захоронения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 168 |  |  | 168
5.10 | Кадастровые работы по выносу границ на местности земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 55.1 |  |  | 55.1
5.11 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2018 | 11.6 |  |  | 11.6
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20 | если будут лишние - добавить | лишних нет
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
6. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2017 | 2322.2 |  |  | 2322.2
[5 empty] | 2018 | 7837.4 |  |  | 7837.4
[5 empty] | 2019 | 7319.3 |  |  | 7319.3
[5 empty] | 2020 | 3047.8 |  |  | 3047.8
[5 empty] | 2021 | 3147.8 |  |  | 3147.8
6.1 | Ручная уборка парка г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 80 |  |  | 80
6.2 | Механизированная уборка парка в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 12.2 |  |  | 12.2
6.3 | Уборка и содержание детских площадок на территории г. Приморска, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
6.4 | Уборка и содержание детских площадок на территории п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 30 |  |  | 30
6.5 | Уборка и содержание детских площадок на территории п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
6.6 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в г. Приморске, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
6.7 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
6.8 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий в п. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 50 |  |  | 50
6.9 | Скашивание борщевика Сосновского на территории поселения согласно карты-схемы засоренности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2018 | 150 |  |  | 150
6.10 | Восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек на территории города Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 55 |  |  | 55
6.11 | Ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 95 |  |  | 95
6.12 | Восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС г. Приморск, наб. Гагарина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 499.8 |  |  | 499.8
6.13 | Уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 1331.6 |  |  | 1331.6
[5 empty] | 2019 | 1337.8 |  |  | 1337.8
[5 empty] | 2020 | 1337.8 |  |  | 1337.8
[5 empty] | 2021 | 1337.8 |  |  | 1337.8 |  |  | 0
6.14 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 38 |  |  | 38
[5 empty] | 2020 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 2021 | 60 |  |  | 60
6.15 | Благоустройство детской площадки по адресу п. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14. 15 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 200 |  |  | 200
6.16 | Содержание контейнерных площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 550 |  |  | 550
6.17 | Уборка несанкционированных свалок г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Малышево, п. Озерки, п. Рябово, п. Лужки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100 |  |  | 100
6.18 | Уборка несанкционированных свалок в п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900 |  |  | 900
6.19 | Уборка и вывоз мусора из мест массового нахождения населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 22.5 |  |  | 22.5
6.20 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 200 |  |  | 200
[5 empty] | 2019 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2020 | 650 |  |  | 650
[5 empty] | 2021 | 700 |  |  | 700
6.21 | Уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 992.7 |  |  | 992.7
[5 empty] | 2018 | 450 |  |  | 450
[5 empty] | 2019 | 760.5 |  |  | 760.5
[5 empty] | 2020 | 650 |  |  | 650
[5 empty] | 2021 | 700 |  |  | 700
6.22 | Разработка концепции благоустройства территории набережной по адресу: г. Приморск, Наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 400 |  |  | 400
6.23 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 29.5 |  |  | 29.5
6.234 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 7.3 |  |  | 7.3
[5 empty] | 2018 | 7.3 |  |  | 7.3
|  |  | 2018 | 2018
6.25 | Услуги по установке малых архитектурных форм (ограждения) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 118.9 |  |  | 118.9
[5 empty] | 2019 | 92.2 |  |  | 92.2
6.26 | Приобретение спортивного оборудования в п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 495 |  |  | 495
6.27 | Приобретение малых архитектурных форм для территории поселения, ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 205 |  |  | 205
[5 empty] | 2018 | 1083.7 |  |  | 1083.7
6.28 | Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства территории в г. Приморске (скамейки, велопарковка, терасса деревянная) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  |  | 100
6.29 | Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства территории г. Приморска (скамейки, урны) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  |  | 100
6.30 | Установка малых архитектурных форм г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 300 |  |  | 300
6.31 | Установка малых архитектурных форм для территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
6.32 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 49.1 |  |  | 49.1
[5 empty] | 2019 | 0.7 |  |  | 0.7
6.33 | Приобретение праздничных консолей, елей, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 2299 |  |  | 2299
[5 empty] | 2019 | 1925 |  |  | 1925
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
6.34 | Обустройство контейнерных площадок п. Прибылово; п. Глебычево, г. Приморск, п. Рябово, п. Красная Долина, п. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | 2018 | 504.1 |  |  | 504.1
[5 empty] | 2019 | 585.8 |  |  | 585.8
6.35 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2018 | 142.9 |  |  | 142.9
[5 empty] | 2019 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
6.36 | Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 28.3 |  |  | 28.3
[5 empty] | 2019 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  | 50
6.37 | Установка информационных указателей | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100 |  |  | 100
7. Мероприятия областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" |  |  |  |  | 2017 | 1057.8 |  | 530 | 527.8
[5 empty] | 2018 | 902.9 |  | 421.4 | 481.5
7.1 | Ремонт наружного освещения дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 597.8 |  | 250 | 347.8
7.2 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 110 |  | 50 | 60
7.3 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 200 |  | 130 | 70
7.4 | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 150 |  | 100 | 50
[5 empty] | 2018 | 253.3 |  | 200 | 53.3
7.5 | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 191 |  | 121.4 | 69.6
7.6 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 458.6 |  | 100 | 358.6
8. Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  |  | 2019 | 2952.5 |  | 1402.5 | 1550
8.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 2952.5 |  | 1402.5 | 1550
8.1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 1602.5 |  | 802.5 | 800
8.1.2 | Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100.9 |  | 50 | 50.9
8.1.3 | Обустройство детской площадки п. Лужки, Садовый пер.; п. Ермилово, Заречный пер. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 701 |  | 300 | 401
8.1.4 | Обустройство детской спортивной площадки, п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 548.1 |  | 250 | 298.1
9. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  | 2019 | 300 |  | 210 | 90
[5 empty] | 2020 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2021 | 150 |  |  | 150
9.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 300 |  | 210 | 90
[5 empty] | 2020 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2021 | 150 |  |  | 150
9.1.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 300 |  | 210 | 90
[5 empty] | 2020 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2021 | 150 |  |  | 150
9.1.1.1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 300 |  | 210 | 90
[5 empty] | 2020 | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2021 | 150 |  |  | 150
10. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  |  |  |  | 2019 | 350 |  | 350
10.1 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 350 |  | 350
10.1 | Обустройство спортивных площадок в п. Рябово, п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 350 |  | 350
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 19834.3 |  | 530 | 19304.3
[5 empty] | 2018 | 28653.1 |  | 421.4 | 28231.7
[5 empty] | 2019 | 30656.1 |  | 1962.5 | 28693.6
[5 empty] | 2020 | 24563.4 |  |  | 24563.4
[5 empty] | 2021 | 25470.9 |  |  | 25470.9
[5 empty] | 2017-2021 | 129177.8 |  | 2913.9 | 126263.9
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  | 2018 | 1837.3 |  |  | 1837.3
[5 empty] | 2019 | 70 |  |  | 70
[5 empty] | 2020 | 190 |  |  | 190
[5 empty] | 2021 | 2190 |  |  | 2190
1. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2018 | 1837.3 |  |  | 1837.3
[5 empty] | 2019 | 70 |  |  | 70
[5 empty] | 2020 | 190 |  |  | 190
[5 empty] | 2021 | 2190 |  |  | 2190
1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1547.3 |  |  | 1547.3
2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: наб. Лебедева д. 6 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 15 |  |  | 15
3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 5, 5а, 7, 7а, ул. Комсомольская д. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 150 |  |  | 150
4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 23, 25, 27 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 2150 |  |  | 2150
5 | Разработка дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 235 |  |  | 235
6 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2021 | 20 |  |  | 20
7 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2019 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2020 | 20 |  |  | 20
8 |  |  |  |  | 2021 | 20 |  |  | 20
3. Основное мероприятие " Благоустройство общественных территорий" |  |  |  |  | 2018 | 2458.8 |  |  | 2458.8
[5 empty] | 2019 | 420 |  |  | 420
[5 empty] | 2020 | 540 |  |  | 540
[5 empty] | 2021 | 2140 |  |  | 2140
1. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  | 2018 | 2458.8 |  |  | 2458.8
[5 empty] | 2019 | 420 |  |  | 420
[5 empty] | 2020 | 540 |  |  | 540
[5 empty] | 2021 | 2140 |  |  | 2140
1 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 944 |  |  | 944
2019
2 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1338.6 |  |  | 1338.6
3 | Благоустройство территории набережной по адресу: г. Приморск, Наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 500 |  |  | 500
4 | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Глебычево, у памятника героям-авиаторам | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 2100 |  |  | 2100
5 | Разработка дизайн проектов благоустройства общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 136.2 |  |  | 136.2
6 | Разработка концепции благоустройства территории набережной по адресу: г. Приморск. Наб. Лебедева | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 330 |  |  | 330
7 | Разработка концепции благоустройства территории к зданию Кирхи | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 50 |  |  | 50
8 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 20 |  |  | 20
5 |  |  |  | 2019 | 2021 | 20 |  |  | 20
9 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2019 | 20 |  |  | 20
[5 empty] | 2020 | 20 |  |  | 20
6 |  |  |  |  | 2021 | 20 |  |  | 20
4. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  | 2019 | 9100 | 1760 | 3240 | 4100
1. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  | 2019 | 9100 | 1760 | 3240 | 4100
1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 9100 | 1760 | 3240 | 4100
1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева д. 1, 1а, 1б, 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 9100 | 1760 | 3240 | 4100
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2018 | 4296.1 |  |  | 4296.1
[5 empty] | 2019 | 9590 | 1760 | 3240 | 4590
[5 empty] | 2020 | 730 |  |  | 730
[5 empty] | 2021 | 4330 |  |  | 4330
[5 empty] | 2018-2021 | 18946.1 | 1760 | 3240 | 13946.1