## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | [5 empty] | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 34359.1 | 8451.6 |  | 12133.4 | 13774.1
[5 empty] | 2018 | 9121.4 |  |  |  | 9121.4
[5 empty] | 2019 | 6475.7 |  |  |  | 6475.7
[5 empty] | 2020 | 4155.6 |  |  |  | 4155.6
[5 empty] | 2021 | 3482.7 |  |  |  | 3482.7
[5 empty] | 2022 | 6466.7 |  |  |  | 6466.7
[5 empty] | 2023 | 6274 |  |  |  | 6274
[5 empty] | 2017-2023 | 70335.2 | 8451.6 |  | 12133.4 | 49750.2
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  |  | 6173.4 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 6376.7 |  |  |  | 6376.7
[5 empty] | 2020 | 4155.6 |  |  |  | 4155.6
[5 empty] | 2021 | 3265.8 |  |  |  | 3265.8
[5 empty] | 2022 | 6166.7 |  |  |  | 6166.7
[5 empty] | 2023 | 5974 |  |  |  | 5974
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 2329 |  |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 3970.3 |  |  |  | 3970.3
[5 empty] | 2021 | 3215.8 |  |  |  | 3215.8
[5 empty] | 2022 | 3772.3 |  |  |  | 3772.3
[5 empty] | 2023 | 3772.3 |  |  |  | 3772.3
1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 2329 |  |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 3970.3 |  |  |  | 3970.3
[5 empty] | 2021 | 3215.8 |  |  |  | 3215.8
[5 empty] | 2022 | 3772.3 |  |  |  | 3772.3
[5 empty] | 2023 | 3772.3 |  |  |  | 3772.3
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 3335.7 |  |  |  | 3335.7
[5 empty] | 2018 | 4692.9 |  |  |  | 4692.9
[5 empty] | 2019 | 2818.6 |  |  |  | 2818.6
[5 empty] | 2020 | 185.3 |  |  |  | 185.3
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 2394.4 |  |  |  | 2394.4
[5 empty] | 2023 | 2201.7 |  |  |  | 2201.7
2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 379.4 |  |  |  | 379.4
[5 empty] | 2022 | 379.4 |  |  |  | 379.4
[5 empty] | 2023 | 379.4 |  |  |  | 379.4
2.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 435.5 |  |  |  | 435.5
2.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 277 |  |  |  | 277 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требования
2.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 248.8 |  |  |  | 248.8
2.5 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 51.8 |  |  |  | 51.8
2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 99.1 |  |  |  | 99.1
2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 298.1 |  |  |  | 298.1
2.8 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 369.2 |  |  |  | 369.2
2.9 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, п. Глебычево, ул. Мира, д. 4, кв. 92, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв. 13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3, г. Приморск, ул. Вокзальная д. 6 кв. 4, г. Приморск, наб. Гагарина д. 106 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 320.4 |  |  |  | 320.4
2.10 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 145.1 |  |  |  | 145.1
2.11 | Замена окон в муниципальных квартирах (Ермилово-городок, д. 5 кв. 23, п. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 кв. 14) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 119.5 |  |  |  | 119.5 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
2.12 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 35 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 319 |  |  |  | 319
2.13 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д.5, кв.62; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 176, кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900.5 |  |  |  | 900.5
2.14 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 314 |  |  |  | 314
2.15 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Тихая, д. 3, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д.16, кв. 2; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9а кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 550.5 |  |  |  | 550.5
2.16 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Карасевка, д. 23 кв. 4 ; дер. Камышовка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 759.8 |  |  |  | 759.8
2.17 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, ул. Лесная д.28 ; г. Приморск, ул.Комсомольская д. 27 кв. 2; п. Ермилово-городок, д. 5 кв. 23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 60.2 |  |  |  | 60.2
2.18 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14, кв. 28; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10 кв. 66; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Гагарина, д. 92 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 75.3 |  |  |  | 75.3
2.19 | Замена внутриквартирной разводки системы канализации в муниципальных квартирах п. Глебычево, ул. Мира д. 4 кв. 92; п. Глебычево, ул. Офицерская д. 5 кв. 50 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 17.1 |  |  |  | 17.1
2.20 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, Морской пер., д. 6 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 420.7 |  |  |  | 420.7
2.21 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 42 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 491.1 |  |  |  | 491.1
2.22 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 71.4 |  |  |  | 71.4
2.23 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Рябово, д. 3 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 51.5 |  |  |  | 51.5
2.24 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2 (туалет); г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6 (туалет); г. Приморск, Карасевка, д. 18, кв. 1 (туалет, дровяник); п. Глебычево, ул. Заводская, д. 18, кв. 2 (туалет, дровяник); г. Приморск, наб. Гагарина, д.42, кв. 1-4 (туалет); г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 47, кв.3 (дровяник) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 453.9 |  |  |  | 453.9
2.25 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 1; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14 кв. 28 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 600.9 |  |  |  | 600.9
2.26 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район,пос. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 37, кв. 77, д. 30 кв. 3. | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 661.4 |  |  |  | 661.4
2.27 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Лесная, д. 28; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 37 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 546.9 |  |  |  | 546.9
2.28 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Карасевка д.23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 395.7 |  |  |  | 395.7
2.29 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 36 кв. 2 (дровяник); г. Приморск,наб. Гагарина д. 42 кв. 1,2,6,12 (дровяник на 4 квартиры), г. Приморск, Карасевка, д. 23 кв. 4 (туалет); дер. Камышовка, ул. Лесная д. 2 кв. 1 (туалет) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 417.6 |  |  |  | 417.6 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
2.30 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 0 |  |  |  | 0
2.30 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2023 | 2022 | 715 |  |  |  | 715
[5 empty] | 2023 | 522.3 |  |  |  | 522.3
2.31 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2023 | 2022 | 900 |  |  |  | 900
[5 empty] | 2023 | 900 |  |  |  | 900
2.32 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2023 | 2022 | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  |  | 100
2.33 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля, визуальное обследование жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 154.7 |  |  |  | 154.7
[5 empty] | 2018 | 278.6 |  |  |  | 278.6
[5 empty] | 2019 | 76.7 |  |  |  | 76.7
[5 empty] | 2020 | 98.9 |  |  |  | 98.9
[5 empty] | 2022 | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  |  | 100
2.34 | Обследование печей и дымоходов в муниципальных квартирах с печным отоплением | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2022 | 2023 | 2022 | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | 2023 | 100 |  |  |  | 100
2.35 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 71.7 |  |  |  | 71.7
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  |  | 100
2.36 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 27.4 |  |  |  | 27.4
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 43.2 |  |  |  | 43.2
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  |  | 50
[5 empty] | 2023 | 50 |  |  |  | 50
2.37 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2023 | 2017 | 9 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 43.2 |  |  |  | 43.2
[5 empty] | 2021 | 50 |  |  |  | 50
[5 empty] | 2022 | 50 |  |  |  | 50
[5 empty] | 2023 | 50 |  |  |  | 50
2.38 | Определение рыночной стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 25 |  |  |  | 25
2.39 | Изготовление актов обследования кадастровым инженером | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2018 | 2019 | 2018 | 98.9 |  |  |  | 98.9
[5 empty] | 2019 | 95 |  |  |  | 95
2.40 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учета | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 10 |  |  |  | 10
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 2017 | 508.7 |  |  |  | 508.7
3.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 508.7 |  |  |  | 508.7
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 6376.7 |  |  |  | 6376.7
[5 empty] | 2020 | 4155.6 |  |  |  | 4155.6
[5 empty] | 2021 | 3265.8 |  |  |  | 3265.8
[5 empty] | 2022 | 6166.7 |  |  |  | 6166.7
[5 empty] | 2023 | 5974 |  |  |  | 5974
[5 empty] | 2017-2023 | 40209.1 |  |  |  | 40209.1
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 |  | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  |  | 99
[5 empty] | 2021 | 216.9 |  |  |  | 216.9
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  |  | 300
1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 |  | 10835.5 | 7517.7
1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19760.6 | 8451.6 |  | 10835.5 | 473.5
1.1.1 | Мроприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 17460.9 | 8451.6 |  | 8558.8 | 450.5 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2299.7 |  |  | 2276.7 | 23
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7044.2 |  |  |  | 7044.2
2. Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области |  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
2.1.1 | Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Приобретение квартир для расселения многоквартирных домов г. Приморск, ул. Лесная д.16, г. Приморск Выборгское шоссе д. 72 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 2021 | 0 |  |  |  | 0
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2018 | 1024.5 |  |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  |  | 99
[5 empty] | 2021 | 216.9 |  |  |  | 216.9
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  |  | 300
2.1 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 4; г. Приморск, ул. Новая, д. 14; Лг. Приморск, ул. Новая, д. 16; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30; г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1024.5 |  |  |  | 1024.5 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
2.2 | Снос аварийного многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 99 |  |  |  | 99
2.3 | Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственно-бытовых построек по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, п. Глебычево, ул. Заводская, д. 34, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 6б, г. Приморск, Наб. Юрия Гагарина, д. 28, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 40, пос. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2023 | 2021 | 216.9 |  |  |  | 216.9
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  |  | 300
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 |  | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  |  | 99
[5 empty] | 2021 | 216.9 |  |  |  | 216.9
[5 empty] | 2022 | 300 |  |  |  | 300
[5 empty] | 2023 | 300 |  |  |  | 300
[5 empty] | 2017-2023 | 28745.2 | 8451.6 |  | 10835.5 | 9458.1
Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83
1. Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83 |  | Повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям
1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2017 | 1380.9 |  |  | 1297.9 | 83