## Лист1
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от _______________ 2018 г. № _____
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Муниципальная Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 34359.1 | 8451.6 | 12133.4 | 13774.1
[5 empty] | 2018 | 9989 |  |  | 9989
[5 empty] | 2019 | 4206.2 |  |  | 4206.2
[5 empty] | 2020 | 3981.6 |  |  | 3981.6
[5 empty] | 2017-2020 | 52535.9 | 8451.6 | 12133.4 | 31950.9
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8044.2 |  |  | 8044.2
[5 empty] | 2019 | 3761.4 |  |  | 3761.4
[5 empty] | 2020 | 3765.4 |  |  | 3765.4
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 2905 |  |  | 2905
[5 empty] | 2019 | 2345 |  |  | 2345
[5 empty] | 2020 | 2345 |  |  | 2345
2. Содержание муниципального жилищного фонда
2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2018 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2019 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2020 | 379.4 |  |  | 379.4
2.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 435.5 |  |  | 435.5
2.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 277 |  |  | 277
2.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 248.8 |  |  | 248.8
2.5 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 51.8 |  |  | 51.8
2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 99.1 |  |  | 99.1
2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 298.1 |  |  | 298.1
2.8 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 369.2 |  |  | 369.2
2.9 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, п. Глебычево, ул. Мира, д. 4, кв. 92, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв. 13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3, г. Приморск, ул. Вокзальная д. 6 кв. 4, г. Приморск, наб. Гагарина д. 106 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 320.4 |  |  | 320.4
2.10 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 145.1 |  |  | 145.1
2.11 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1; дер. Камышовка ул. Лесная, д. 2, кв. 1; дер. Камышовка ул. Тихая, д. 3, кв. 1; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14, кв. 28; г. Приморск, ул. Лесная, д. 28, кв. 4; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 176, кв. 3; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; п. Карасевка, д. 23 кв. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 2098.3 |  |  | 2098.3
2.12 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 500 |  |  | 500
[5 empty] | 2020 | 500 |  |  | 500
2.13 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 35 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 319 |  |  | 319
2.14 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16 кв. 2,; г. Приморск, Морской пер. д. 6 кв. 4, 5 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1600 |  |  | 1600
2.15 | Ремонт печей в муниципальных квартирах | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 350 |  |  | 350
[5 empty] | 2019 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
2.16 | Замена окон в муниципальных квартирах (Ермилово-городок, д. 5 кв. 23, п. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 кв. 14) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 119.5 |  |  | 119.5
2.17 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4, п. Рябово, д. 3 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 300 |  |  | 300
2.18 | Замена окон в муниципальных квартирах | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 2020 | 50 |  |  | 50
2.19 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 154.7 |  |  | 154.7
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2019 | 165 |  |  | 165
[5 empty] | 2020 | 165 |  |  | 165
2.20 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД, обследование муниципальных жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 71.7 |  |  | 71.7
[5 empty] | 2018 | 90 |  |  | 90
[5 empty] | 2019 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
2.21 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 27.4 |  |  | 27.4
[5 empty] | 2018 | 22.5 |  |  | 22.5
[5 empty] | 2019 | 24 |  |  | 24
[5 empty] | 2020 | 24 |  |  | 24
2.22 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 9 |  |  | 9
[5 empty] | 2018 | 9 |  |  | 9
2.23 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 2018 | 50 |  |  | 50
2.24 | Приобретение адресных табличек на МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 140 |  |  | 140
[5 empty] | 2019 | 148 |  |  | 148
[5 empty] | 2020 | 152 |  |  | 152
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений
3.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8044.2 |  |  | 8044.2
[5 empty] | 2019 | 3761.4 |  |  | 3761.4
[5 empty] | 2020 | 3765.4 |  |  | 3765.4
[5 empty] | 2017-2020 | 21744.4 |  |  | 21744.4
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1500 |  |  | 1500
1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19760.6 | 8451.6 | 10835.5 | 473.5
1.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 17460.9 | 8451.6 | 8558.8 | 450.5
1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2299.7 |  | 2276.7 | 23
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7044.2 |  |  | 7044.2
1.3 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1500 |  |  | 1500
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 4;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 14;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 16;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Железнодорожная, д. 20;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1500 |  |  | 1500
[5 empty] | 2017-2018 | 28304.8 | 8451.6 | 10835.5 | 9017.7
Подпрограмма 3. «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение»
3. Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодежи" |  |  |  |  | 2018 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
1. Софинансирование подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
1.1 | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | 2018 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2018 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2019 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2018-2020 | 444.9 |  |  | 444.9
Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2018 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2019 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
1. Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность
1.1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2018 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2019 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2018 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2019 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2017-2020 | 2041.8 |  | 1297.9 | 743.9