## Лист1
Приложение 2
к муниципальной программе «Безопасность
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | Начало | Окончание |  | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1725.5
[5 empty] | 2018 | 1010
[5 empty] | 2019 | 4124.6
[5 empty] | 2020 | 3967.6
[5 empty] | 2021 | 1554.8
[5 empty] | 2017-2021 | 12382.5
Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 2017 | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5
[5 empty] | 2019 | 84.8
[5 empty] | 2020 | 116.1
[5 empty] | 2021 | 124.8
1.1 Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  | 2017 | 53.1
[5 empty] | 2018 | 51.5
[5 empty] | 2019 | 84.8
[5 empty] | 2020 | 116.1
[5 empty] | 2021 | 124.8
1.1.1 | Частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 17.5
[5 empty] | 2018 | 16.9
[5 empty] | 2019 | 27.9
[5 empty] | 2020 | 31.8
[5 empty] | 2021 | 41.3
1.1.2 | Обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 35.6
[5 empty] | 2018 | 34.6
[5 empty] | 2019 | 56.9
[5 empty] | 2020 | 64.3
[5 empty] | 2021 | 83.5
1.1.3 | Приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 20
2. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  | 2017 | 114.9
[5 empty] | 2018 | 190
[5 empty] | 2019 | 290
[5 empty] | 2020 | 245
[5 empty] | 2021 | 210
2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 2017 | 114.9
[5 empty] | 2018 | 180
[5 empty] | 2019 | 190
[5 empty] | 2020 | 200
[5 empty] | 2021 | 210
2.1.1 | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (услуги единой диспетчерской службы) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 114.9
2.1.2 | Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 180
[5 empty] | 2019 | 190
[5 empty] | 2020 | 200
[5 empty] | 2021 | 210
2.2 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  |  |  |  | 2018 | 10
[5 empty] | 2019 | 100
[5 empty] | 2020 | 45
2.2.1 | Приобретение переносного комплекта стендов по гражданской обороне | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 100
2.2.2 | Приобретение ручных громкоговорителей | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 45
2.2.3 | Приобретение памяток, пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 10
3. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  | 2017 | 288.8
[5 empty] | 2018 | 350
[5 empty] | 2019 | 2735
[5 empty] | 2020 | 2800
[5 empty] | 2021 | 345
3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  | 2017 | 20
[5 empty] | 2018 | 150
[5 empty] | 2019 | 335
[5 empty] | 2020 | 375
[5 empty] | 2021 | 345
3.1.1 | Противопожарная опашка населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 150
[5 empty] | 2019 | 210
[5 empty] | 2020 | 210
[5 empty] | 2021 | 220
3.1.2 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под гидротехническими сооружениями (пожарными водоемами) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 100
[5 empty] | 2020 | 125
3.1.3 | Приобретение указательных знаков пожарный гидрант (ПГ), пожарный водоем (ПВ) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 20
[5 empty] | 2019 | 25
[5 empty] | 2020 | 20
[5 empty] | 2021 | 45
3.1.4 | Приобретение пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 20
[5 empty] | 2021 | 80
3.2 Строительство пожарных водоемов |  |  |  |  | 2017 | 268.8
[5 empty] | 2018 | 200
[5 empty] | 2019 | 2400
[5 empty] | 2020 | 2425
3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 200
[5 empty] | 2018 | 200
3.2.2 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 68.8
3.2.3 | Выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство гидротехнических сооружений (пожарных водоемов) на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | 2019 | 100
[5 empty] | 2020 | 125
3.2.4 | Строительство пожарного водоема в пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 2300
3.2.5 | Строительство пожарного водоема в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 2300
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 456.8
[5 empty] | 2018 | 591.5
[5 empty] | 2019 | 3109.8
[5 empty] | 2020 | 3161.1
[5 empty] | 2021 | 679.8
[5 empty] | 2017-2021 | 7999
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1014.8
[5 empty] | 2020 | 806.5
[5 empty] | 2021 | 875
4.1 Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1014.8
[5 empty] | 2020 | 806.5
[5 empty] | 2021 | 875
4.1.1 | Замена «искусственной неровности» г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 100
4.1.2 | Нанесение дорожной разметки в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 100
[5 empty] | 2018 | 100
[5 empty] | 2019 | 100
[5 empty] | 2020 | 150
[5 empty] | 2021 | 160
4.1.3 | Техническое обслуживание уличных сетевых видеокамер и системы видеонаблюдения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 60
[5 empty] | 2018 | 67.8
[5 empty] | 2019 | 76.6
[5 empty] | 2020 | 86.5
[5 empty] | 2021 | 95
4.1.4 | Обслуживание дорожных знаковна дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 250
[5 empty] | 2020 | 250
[5 empty] | 2021 | 250
4.1.5 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 450
[5 empty] | 2018 | 100
[5 empty] | 2019 | 150
[5 empty] | 2020 | 150
[5 empty] | 2021 | 150
4.1.6 | Разработка проекта организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 200
4.1.7 | Приобретение знаков дорожного движения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 98
4.1.8 | Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | 2018 | 121.5
[5 empty] | 2019 | 200
[5 empty] | 2020 | 150
[5 empty] | 2021 | 200
4.1.9 | Приобретение пешеходного ограждения г. Приморск, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | 2017 | 458.7
[5 empty] | 2018 | 29.1
4.1.10 | Приобретение пешеходного ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | 2019 | 38.2
[5 empty] | 2020 | 20
[5 empty] | 2021 | 20
4.1.11 | Установка уличной сетевой видеокамеры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1
4.1.12 | Крепления для дорожных знаков | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2017 | 2021 | 2017 | 1268.7
[5 empty] | 2018 | 418.5
[5 empty] | 2019 | 1014.8
[5 empty] | 2020 | 806.5
[5 empty] | 2021 | 875
[5 empty] | 2017-2021 | 4383.5