## Лист1
Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от _________ 2020 г. № _____
к муниципальной программе
«Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
[5 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2023 | 2017 | 99793.6 |  | 8876.5 | 90917.1
|  |  |  | 2018 | 39549.9 |  | 9769 | 29780.9
|  |  |  | 2019 | 5970 |  |  | 5970
|  |  |  | 2020 | 631.9 |  | 200 | 431.9
|  |  |  | 2021 | 750 |  |  | 750
|  |  |  | 2022 | 1791.2 |  |  | 1791.2
|  |  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2017-2023 | 148636.6 |  | 18845.5 | 129791.1
1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» |  |  |  | 2017 | 83881.5 |  | 1339 | 82542.5
|  |  |  | 2018 | 39549.9 |  | 9769 | 29780.9
|  |  |  | 2019 | 5784.7 |  |  | 5784.7
|  |  |  | 2020 | 631.9 |  | 200 | 431.9
|  |  |  | 2021 | 750 |  |  | 750
|  |  |  | 2022 | 1791.2 |  |  | 1791.2
|  |  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
1. Содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |  | 2017 | 82239.2 |  |  | 82239.2
|  |  |  | 2018 | 9911.6 |  |  | 9911.6
|  |  |  | 2019 | 5784.7 |  |  | 5784.7
|  |  |  | 2020 | 331.1 |  |  | 331.1
|  |  |  | 2021 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2022 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
1.1 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК 1 в п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 1830.5 |  |  | 1830.5 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
1.2 | Замена участка тепловой сети от д.№5, до д.№6 п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 1139.4 |  |  | 1139.4
1.3 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 99.2 |  |  | 99.2
1.4 | Замена котельного оборудования в здании котельной п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2018 | 2017 | 822.2 |  |  | 822.2
|  |  |  | 2018 | 822.2 |  |  | 822.2
1.5 | Замена участка теплотрассы от дороги до узла учета на школу-интернат г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 408.5 |  |  | 408.5
1.6 | Замена участка теплотрассы п. Рябово от ТК-4 до д. №16 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 527.2 |  |  | 527.2
1.7 | Замена участка теплотрассы ТК-2 - баня, п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 420.6 |  |  | 420.6
1.8 | Замена и и пуско-наладка 2-х водогрейных котлов с горелками в здание котельной г. Приморск, наб. Гагарина (реестр. №2-922) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 960.1 |  |  | 960.1
1.9 | Ремонт помещений в здании бани пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 1870.6 |  |  | 1870.6
1.10 | Замена участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 пос. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 1741.7 |  |  | 1741.7
1.11 | Замена участка тепловой сети от рынка до дома №3 Выборгское шоссе, г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 1238.7 |  |  | 1238.7
1.12 | Техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018-2023 | 2018 | 120 |  |  | 120
|  |  |  | 2019 | 107.1 |  |  | 107.1
|  |  |  | 2020 | 97 |  |  | 97
|  |  |  | 2021 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2022 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
1.13 | Поверка приборов учета тепловой энергии по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная 3. 38-А | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019-2020 | 2019 | 25.4 |  |  | 25.4 |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе
|  |  |  | 2020 | 25.4 |  |  | 25.4
1.14 | Актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2019 | 2017 | 124 |  |  | 124 |  | Повышение качества коммунальных услуг
|  |  |  | 2019 | 230 |  |  | 230
1.15 | Актуализация схемы газоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019-2020 | 2019 | 100.7 |  |  | 100.7 |  | Обеспечение населенных пунктов природным газом
|  |  |  | 2020 | 100.7 |  |  | 100.7
1.16 | Демонтаж водогрейного котла №2 (Ква-2,0 мв) (горелки, обвязки котла) в здании котельной дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 73.9 |  |  | 73.9 |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе
1.17 | Установка водогрейного котла №2 в здании котельной дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 100 |  |  | 100
1.18 | Установка жидкотопливной горелки и обвязка водогрейного котла в здании котельной дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 90.6 |  |  | 90.6
1.19 | Пусконаладка водогрейного котла №2 и жидкотопливной горелки водогрейного котла в здании котельной дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 85.5 |  |  | 85.5
1.20 | Демонтаж дымовой трубы в котельной п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 620 |  |  | 620
1.21 | Врезка вновь построенного газопровода в существующий газопровод высокого давления по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение» п. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 192.1 |  |  | 192.1 |  | Обеспечение населенных пунктов природным газом
1.22 | Поверочный гидравлический расчет головной тепломагистрали тепловых сетей от котельной (г. Приморск, ул. Школьная) до ТК-8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 85 |  |  | 85 |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе
1.23 | Демонтаж дымовой трубы у здания котельной на твердом топливе г. Приморск, ул. Вокзальная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 170 |  |  | 170
1.24 | Комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 81 |  |  | 81 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
1.25 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение дымовой трубы у здания котельной г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 5г | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 0 |  |  | 0
1.25 | Организация взаимодействия аварийно-диспетчерской службы на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 94 |  |  | 94
1.26 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2020 | 2017 | 72.8 |  |  | 72.8
|  |  |  | 2018 | 84.9 |  |  | 84.9
|  |  |  | 2019 | 31.8 |  |  | 31.8
|  |  |  | 2020 | 56.8 |  |  | 56.8
1.27 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2020 | 2017 | 38.7 |  |  | 38.7
|  |  |  | 2018 | 261 |  |  | 261
|  |  |  | 2019 | 19.1 |  |  | 19.1
|  |  |  | 2020 | 44.1 |  |  | 44.1
1.28 | Изготовление (восстановление) паспортов на объекты недвижимости объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018-2020 | 2018 | 90 |  |  | 90
|  |  |  | 2019 | 44.6 |  |  | 44.6
|  |  |  | 2020 | 7.1 |  |  | 7.1
1.29 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 30 |  |  | 30
1.30 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 76000 |  |  | 76000 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
1.31 | Приобретение блок ТЭНов для бани пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 26 |  |  | 26 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
1.32 | Поставка водогрейного котла в здание котельной дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 1736.4 |  |  | 1736.4
1.33 | Поставка 2-х водогрейных котлов с горелками в здание котельной г. Приморск, наб. Гагарина (реестр. №2-922) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 5320 |  |  | 5320
1.35 | Техническое перевооружение дымовой трубы у здания котельной г. Приморск, наб. Юрия Гагарина 5г | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 0 |  |  | 0
2. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений |  |  |  | 2020 | 81 |  |  | 81
2.1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 81 |  |  | 81 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
3. Реконструкция тепловой сети |  |  |  | 2020 | 0 |  |  | 0
3.1 | Экспертиза проектно-сметной документации объекта "Реконструкция тепловой сети на участке от котельной до ТК-10 в г. Приморске" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 0 |  | Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе
3.2 | Разработка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция тепловой сети от котельной до ТК-10 в г. Приморске" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 0 |  |  | 0
3. Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области |  |  |  | 2018 | 11569 |  | 9769 | 1800
3.1 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |  | 2018 | 2018 | 11569 |  | 9769 | 1800
3.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |  | 2018 | 2018 | 11569 |  | 9769 | 1800
3.1.1.1 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК-8 г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 7222 |  | 6022 | 1200 |  | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
3.1.1.2 | Замена участка тепловой сети от ТК-12 до теплового узла д. №21 по ул. Наб. Лебедева г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2623 |  | 2223 | 400
3.1.1.3 | Ремонт в здании котельной п. Лужки с заменой оборудования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 1724 |  | 1524 | 200
4. Поддержка развития коммунального хозяйства |  |  |  | 2018 | 18000 |  |  | 18000
4.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 18000 |  |  | 18000
Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения
5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований |  |  |  | 2017 | 1488.9 |  | 1339 | 149.9
|  |  |  | 2020 | 219.8 |  | 200 | 19.8
5.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |  | 2017-2020 | 2017 | 1488.9 |  | 1339 | 149.9
|  |  |  | 2020 | 219.8 |  | 200 | 19.8
5.1.1 | Строительство газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области (41 км трассы Зеленогорск -Приморск-Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 1488.9 |  | 1339 | 149.9 |  | Обеспечение населенных пунктов природным газом
5.1.1.1 | Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск – Приморск- Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 1488.9 |  | 1339 | 149.9
5.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Краснофлотское, пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 219.8 |  | 200 | 19.8
5.1.3 | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Краснофлотское, пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 0
5.1.4 | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 | 0 |  |  | 0
6. Строительство газопровода |  |  |  | 2017 | 153.4 |  |  | 153.4
|  |  |  | 2018 | 69.3 |  |  | 69.3
|  |  |  | 2021 | 600 |  |  | 600
|  |  |  | 2022 | 1641.2 |  |  | 1641.2
6.1 | Технический надзор за строительством объекта: «Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск – Приморск - Выборг)» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 26 |  |  | 26 |  | Обеспечение населенных пунктов природным газом
6.2 | Авторский надзор за строительством объекта: «Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск – Приморск - Выборг)» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2.4 |  |  | 2.4
6.3 | Строительный контроль за строительно-монтажными работами объекта строительства: «Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу Ленинградская область Выборгский район муниципальное образование «Приморское городское поселение» пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 26 |  |  | 26
6.4 | Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка под строительство газопровода на кадастровом плане территории, с последующей постановкой на Государственный кадастровый учет земельного участка под газоснабжение индивидуальных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017-2018 | 2017 | 99 |  |  | 99
|  |  |  | 2018 | 69.3 |  |  | 69.3
6.5 | Авторский надзор за строительством внутрипоселкового газопровода в поселках Краснофлотское, Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021-2022 | 2021 | 49.4 |  |  | 49.4 |  | Обеспечение населенных пунктов природным газом
|  |  |  | 2022 | 300 |  |  | 300
6.6 | Строительный контроль за строительством внутрипоселкового газопровода в поселках Краснофлотское, Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021-2022 | 2021 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | 2022 | 300 |  |  | 300
6.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Краснофлотское, пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 | 500.6 |  |  | 500.6
6.8 | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Краснофлотское, пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | 1041.2 |  |  | 1041.2
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  | 2017 | 83881.5 |  | 1339 | 82542.5
|  |  |  | 2018 | 39549.9 |  | 9769 | 29780.9
|  |  |  | 2019 | 5784.7 |  |  | 5784.7
|  |  |  | 2020 | 631.9 |  | 200 | 431.9
|  |  |  | 2021 | 750 |  |  | 750
|  |  |  | 2022 | 1791.2 |  |  | 1791.2
|  |  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2017-2023 | 132539.2 |  | 11308 | 121231.2
2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |  |  |  | 2017 | 15912.1 |  | 7537.5 | 8374.6
|  |  |  | 2019 | 185.3 |  |  | 185.3
1. Реконструкция водоочистных сооружений |  |  |  | 2017 | 7030 |  |  | 7030
1.1 | Оплата по исполнительному листу проектно-изыскательских работ по реконструкции водоочистных сооружений в п. Малышево Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 7030 |  |  | 7030 |  | Повышение качества коммунальных услуг
2. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 2017 | 8375 |  | 7537.5 | 837.5
2.1 | Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |  | 2017 | 2017 | 8375 |  | 7537.5 | 837.5
2.1.1 | Ремонт трех артезианских скважин в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 8375 |  | 7537.5 | 837.5 |  | Повышение качества коммунальных услуг
3. Содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |  | 2017 | 507.1 |  |  | 507.1
|  |  |  | 2019 | 185.3 |  |  | 185.3
3.1 | Аварийный ремонт участка наружных сетей холодного водоснабжения к зданию бани пос. Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 86.3 |  |  | 86.3 |  | Повышение качества коммунальных услуг
3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый №2-166), расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. у дома №3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 389.4 |  |  | 389.4 |  | Повышение качества коммунальных услуг
3.3 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 109 |  |  | 109
3.4 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 8.7 |  |  | 8.7
3.5 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и актуализация электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения в программе ZULU Hydro | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 99 |  |  | 99
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  | 2017 | 15912.1 |  | 7537.5 | 8374.6
|  |  |  | 2019 | 185.3 |  |  | 185.3
|  |  |  | 2017-2019 | 16097.4 |  | 7537.5 | 8559.9