## Лист1
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 27 сентября 2019 г. № 741
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Муниципальная Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 34359.1 | 8451.6 | 12133.4 | 13774.1
[5 empty] | 2018 | 9121.4 |  |  | 9121.4
[5 empty] | 2019 | 7695.6 |  |  | 7695.6
[5 empty] | 2020 | 11253.1 |  |  | 11253.1
[5 empty] | 2021 | 13621.8 |  |  | 13621.8
[5 empty] | 2017-2021 | 76051 | 8451.6 | 12133.4 | 55466
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение»
1. Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 7116.6 |  |  | 7116.6
[5 empty] | 2020 | 8107 |  |  | 8107
[5 empty] | 2021 | 8961.2 |  |  | 8961.2
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2021 | 2746.3 |  |  | 2746.3
1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 2329 |  |  | 2329
[5 empty] | 2018 | 3404 |  |  | 3404
[5 empty] | 2019 | 3558.1 |  |  | 3558.1
[5 empty] | 2020 | 2746.3 |  |  | 2746.3
[5 empty] | 2021 | 2746.3 |  |  | 2746.3
2. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 3335.7 |  |  | 3335.7
[5 empty] | 2018 | 4692.9 |  |  | 4692.9
[5 empty] | 2019 | 3558.5 |  |  | 3558.5
[5 empty] | 2020 | 5360.7 |  |  | 5360.7
[5 empty] | 2021 | 6214.9 |  |  | 6214.9
2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2019 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2020 | 379.4 |  |  | 379.4
[5 empty] | 2021 | 379.4 |  |  | 379.4
2.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 435.5 |  |  | 435.5
2.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 277 |  |  | 277
2.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв. 13 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 248.8 |  |  | 248.8
2.5 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 51.8 |  |  | 51.8
2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 99.1 |  |  | 99.1
2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 298.1 |  |  | 298.1
2.8 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 369.2 |  |  | 369.2
2.9 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, п. Глебычево, ул. Мира, д. 4, кв. 92, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв. 13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3, г. Приморск, ул. Вокзальная д. 6 кв. 4, г. Приморск, наб. Гагарина д. 106 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 320.4 |  |  | 320.4
2.10 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 145.1 |  |  | 145.1
2.11 | Замена окон в муниципальных квартирах (Ермилово-городок, д. 5 кв. 23, п. Камышовка, ул. Поселковая, д. 9 кв. 14) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 119.5 |  |  | 119.5
2.12 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 35 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 319 |  |  | 319
2.13 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д.5, кв.62; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 176, кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 900.5 |  |  | 900.5
2.14 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 314 |  |  | 314
2.15 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Тихая, д. 3, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д.16, кв. 2; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9а кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 550.5 |  |  | 550.5
2.16 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Карасевка, д. 23 кв. 4 ; дер. Камышовка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 759.8 |  |  | 759.8
2.17 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, ул. Лесная д.28 ; г. Приморск, ул.Комсомольская д. 27 кв. 2; п. Ермилово-городок, д. 5 кв. 23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 60.2 |  |  | 60.2
2.18 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14, кв. 28; п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 10 кв. 66; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Гагарина, д. 92 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 75.3 |  |  | 75.3
2.19 | Замена внутриквартирной разводки системы канализации в муниципальных квартирах п. Глебычево, ул. Мира д. 4 кв. 92; п. Глебычево, ул. Офицерская д. 5 кв. 50 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 17.1 |  |  | 17.1
2.20 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, Морской пер., д. 6 кв. 3, 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 420.7 |  |  | 420.7
2.21 | Ремонт кровли над муниципальным и квартирами по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 42 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 491.1 |  |  | 491.1
2.22 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 71.4 |  |  | 71.4
2.23 | Замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Рябово, д. 3 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 51.5 |  |  | 51.5
2.24 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2 (туалет); г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6 (туалет); г. Приморск, Карасевка, д. 18, кв. 1 (туалет, дровяник); п. Глебычево, ул. Заводская, д. 18, кв. 2 (туалет, дровяник); г. Приморск, наб. Гагарина, д.42, кв. 1-4 (туалет); г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 47, кв.3 (дровяник) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 453.9 |  |  | 453.9
2.25 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 1; г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1; г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 14 кв. 28 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 600.9 |  |  | 600.9 | контракт
2.26 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район,пос. Красная Долина, Центральное шоссе, д. 37, кв. 77, д.30 кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 630.4 |  |  | 630.4 | нмцк
2.27 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Наб. Лебедева, д. 2, кв. 58, г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2, п. Глебычево, ул. Офицерская, д. 6 кв.3, п. Глебычево, ул. Офицерскаяд. 10, кв. 66 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 366 |  |  | 366
2.28 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Лесная, д. 28; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 37 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 546.9 |  |  | 546.9 | контракт
2.29 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Карасевка д.23 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 395.7 |  |  | 395.7 | нмцк
2.30 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресам: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 90; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 32; г. Приморск, наб. Гагарина, д. 88; г. Приморск, наб. Лебедева, д. 3а, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 49, кв. 1, г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 4.8 |  |  | 4.8
2.31 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, Приморское шоссе, д. 36 кв. 2 (дровяник); г. Приморск,наб. Гагарина д. 42 кв. 1,2,6,12 (дровяник на 4 квартиры), г. Приморск, Карасевка, д. 23 кв. 4 (туалет); дер. Камышовка, ул. Лесная д. 2 кв. 1 (туалет) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 417.6 |  |  | 417.6
2.32 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 3250.3 |  |  | 3250.3
[5 empty] | 2021 | 3054.9 |  |  | 3054.9
2.33 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 1177 |  |  | 1177
[5 empty] | 2021 | 1676.6 |  |  | 1676.6
2.34 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 800 |  |  | 800
2.35 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля, визуальное обследование жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 154.7 |  |  | 154.7
[5 empty] | 2018 | 278.6 |  |  | 278.6
[5 empty] | 2019 | 84.6 |  |  | 84.6
[5 empty] | 2020 | 165 |  |  | 165
[5 empty] | 2021 | 165 |  |  | 165
2.36 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 71.7 |  |  | 71.7
[5 empty] | 2018 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2019 | 12.8 |  |  | 12.8
[5 empty] | 2020 | 100 |  |  | 100
[5 empty] | 2021 | 100 |  |  | 100
2.37 | Технический надзор, строительный контроль за ремонтом муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 27.4 |  |  | 27.4
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 24 |  |  | 24
[5 empty] | 2021 | 24 |  |  | 24
2.38 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 9 |  |  | 9
[5 empty] | 2018 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2019 | 12.2 |  |  | 12.2
[5 empty] | 2020 | 15 |  |  | 15
[5 empty] | 2021 | 15 |  |  | 15
2.39 | Определение рыночной стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 25 |  |  | 25
2.40 | Изготовление актов обследования кадастровым инженером | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2018 | 2019 | 2018 | 98.9 |  |  | 98.9
[5 empty] | 2019 | 95 |  |  | 95
2.41 | Формирование земельных участков под многоквартирные дома | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2019 | 2019 | 2019
2.42 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2019 | 2019 | 2019
2.41 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 10 |  |  | 10
2.42 | Приобретение адресных табличек на многоквартирные дома | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | 2020 | 150 |  |  | 150
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
3.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 508.7 |  |  | 508.7
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 6173.4 |  |  | 6173.4
[5 empty] | 2018 | 8096.9 |  |  | 8096.9
[5 empty] | 2019 | 7116.6 |  |  | 7116.6
[5 empty] | 2020 | 8107 |  |  | 8107
[5 empty] | 2021 | 8961.2 |  |  | 8961.2
[5 empty] | 2017-2021 | 38455.1 |  |  | 38455.1
Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение»
2. Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 579 |  |  | 579
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 19760.6 | 8451.6 | 10835.5 | 473.5
1.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 17460.9 | 8451.6 | 8558.8 | 450.5
1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 2299.7 |  | 2276.7 | 23
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | 2017 | 7044.2 |  |  | 7044.2
2. Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность |  |  |  |  | 2019 | 480 |  |  | 480
1.3 | Выплата компенсации по договору выкупа жилого помещения по адресу: п. Глебычево, ул. Заводская д. 34 кв. 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | 2019 | 480 |  |  | 480
1.2 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017
3. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 99 |  |  | 99
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
3.1 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 4;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 14;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Новая, д. 16;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30;
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8
3.2 | Снос аварийного многоквартирного дома по адресу: |  |  |  | 2019 | 99 |  |  | 99
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20
3.3 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
| Ленинградская область, Выборгский район, п. Глебычево, ул. Заводская, д. 34 |  |  |  | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 6б
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 26804.8 | 8451.6 | 10835.5 | 7517.7
[5 empty] | 2018 | 1024.5 |  |  | 1024.5
[5 empty] | 2019 | 579 |  |  | 579
[5 empty] | 2020 | 2889.9 |  |  | 2889.9
[5 empty] | 2021 | 4175.8 |  |  | 4175.8
[5 empty] | 2017-2021 | 35474 | 8451.6 | 10835.5 | 16186.9
Подпрограмма 3. «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение»
3. Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодежи" |  |  |  |  | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1. Социальные выплаты и дополнительные социальные выплаты молодым гражданам (молодым семьям) на жилье |  |  |  |  | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
1.1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, и на предоставление дополнительной поддержки в случае рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2020 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2021 | 148.3 |  |  | 148.3
[5 empty] | 2019-2021 | 296.6 |  |  | 296.6
Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение»
4. Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1. Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2017 | 83 |  |  | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2017 | 1380.9 |  | 1297.9 | 83
[5 empty] | 2020 | 67.9 |  |  | 67.9
[5 empty] | 2021 | 296.5 |  |  | 296.5
[5 empty] | 2017-2021 | 1745.3 |  | 1297.9 | 447.4
Подпрограмма 5. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО «Приморское городское поселение»
5. Основное мероприятие "Обеспечение жильем граждан на основе принципов ипотечного кредитования" |  |  |  |  | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1. Мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области (путем предоставления социальных выплат и компенсаций) |  |  |  |  | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
1.1.1 | Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на основе принципов ипотечного кредитования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 2020 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2021 | 40 |  |  | 40
[5 empty] | 2019-2021 | 80 |  | 0 | 80