# Приложение 2

# к постановлению

# администрации

от __.02.2016г.  №  ___

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и предоставление на утверждение Устава МБУК «Приморский краеведческий музей» | Слобожанюк Светлана Владимировна – заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение» Колотова Ирина Николаевна – заведующая филиалом МБУК «ИКМЦ г. Выборга» Приморский краеведческий музей» | До 01.03.2016г. |
| 2. | Проведение организационных мероприятий по формированию штатного расписания. | Костылькова Светлана Ивановна – ведущий специалист – главный экономист администрации МО «Приморское городское поселение» Колотова Ирина Николаевна – заведующая филиалом МБУК «ИКМЦ г. Выборга» Приморский краеведческий музей» | До 07.03.2016г. |
| 3. | Разработка муниципального задания МБУК «Приморский краеведческий музей» | Костылькова Светлана Ивановна – ведущий специалист – главный экономист администрации МО «Приморское городское поселение» Колотова Ирина Николаевна – заведующая филиалом МБУК «ИКМЦ г. Выборга» Приморский краеведческий музей» | До 21.03.2016г. |
| 4. | Обращение в налоговый (регистрирующий) орган с заявлением о государственной регистрации юридического лица, изготовление новых печати и штампа. | Колотова Ирина Николаевна – заведующая филиалом МБУК «ИКМЦ г. Выборга» Приморский краеведческий музей» | В течение 3-х дней после утверждения Устава |
| 5. | Уведомление контрагентов о создании нового учреждения | Директор МБУК «Приморский краеведческий музей» | После получения документов из ФНС |