

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.10.2017 145-р

**О подготовке**

**программ комплексного развития поселения**

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", №1050 от 01.10.2015 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", № 502 от 14.06.2013 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов",

1. Специалистам администрации МО «Приморское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства разработать и представить к утверждению в срок до 09.10.2017 Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение».

Ответственный: первый заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение» Карнаухова Наталья Аркадьевна.

2. Специалистам администрации МО «Приморское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства разработать и представить к утверждению в срок до 09.10.2017 Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение».

Ответственный: первый заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение» Карнаухова Наталья Аркадьевна.

3. Специалистам администрации МО «Приморское городское поселение» по культуре, спорту, молодежной политике, учету и распределению жилой площади и социальным вопросам разработать и представить к утверждению в срок до 09.10.2017 Программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение».

Ответственный: заместитель главы администрации Слобожанюк Светлана Владимировна.

4. Утвердить:

4.1. График разработки и утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение» согласно приложению 1.

4.2. График разработки и утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение» согласно приложению 2.

4.3 График разработки и утверждения Программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение» согласно приложению 3.

5. Копию настоящего распоряжения направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Е.Г. Екименок

Разослано: дело, ОАиГ КУМИГ – 2, КАиГ по Ленинградской области, Слобожанюк С.В., Карнаухова Н.А. администрация МО «Выборгский район».

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от 02.10.2017 № 145-р

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Приморское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | Е.Г. Екименок |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 02.10.2017 |  | Е.Г. Екименок |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 25.08.2017- 02.10.2017 |  | Тыртышная Ю.Г. |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | с 25.08.2017 |  | Тыртышная Ю.Г. |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 6. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 09.10.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 8. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 9. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 10. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.11.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 11. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.11.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 12. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | Карнаухова Н.А. |

Приложение № 2

Утверждено

распоряжением главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от 02.10.2017 № 145-р

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО «Приморское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | Е.Г. Екименок |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 02.10.2017 |  | Екименок Е.Г. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 25.08.2017-02.10.2017 |  | Кошелева А.Г. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 09.10.2017 |  | Кошелева А.Г. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 09.10.2017 |  | Кошелева А.Г. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Кошелева А.Г. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.11.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.11.2017 |  | Карнаухова Н.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | Карнаухова Н.А. |

Приложение № 3

Утверждено

распоряжением главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от 02.10.2017 № 145-р

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО «Приморское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | Е.Г. Екименок |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 02.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 25.08.2017-02.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 4. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 09.10.2017 |  | Илькаева Е.Н. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Слобожанюк С.В. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Слобожанюк С.В. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.11.2017 |  | Слобожанюк С.В. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.11.2017 |  | Слобожанюк С.В. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | **Слобожанюк С.В.** |