УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

_________________________ Н.А.Карнаухова

15 февраля 2018 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2018 год

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в 2018 году реализованы мероприятия в рамках 8 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее МО «Приморское городское поселение») за 2018 год составлен в соответствии с п. 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 07.08.2014 г. № 132 (далее – Порядок), на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ МО «Приморское городское поселение» в 2018 году по муниципальным программам было запланировано 148 836,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 19 101,9 тыс. рублей, бюджета МО «Приморское городское поселение» (далее МБ) – 129 734,8 тыс. рублей.

Исполнено по мероприятиям в 2018 году 135 028,1 тыс. рублей (90,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств, средств ОБ – 12 452,2 тыс. рублей (65,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 122 575,9 тыс. рублей (94,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы бюджета МО «Приморское городское поселение» на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2018 году составили 82,3%.

Исполнение расходов бюджета МО «Приморское городское поселение» в 2018 году в разрезе муниципальных программ представлены ниже:

- Муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 696,2 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является организация доступа информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности информационных ресурсов администрации МО «Приморское городское поселение» для организаций, граждан и институтов гражданского общества;

- обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей МО «Приморское городское поселение» о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества;

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-   повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

-   всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение»;

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

- общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и доверие граждан.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года – 94,5 % (план – 1 696,2 тыс. рублей,  исполнение – 1 603,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»  за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- функционирование официального сайта – 1,

- опубликованные в сети Интернет на официальном сайте нормативные правовые акты – 100%,

- опубликованные в СМИ нормативные правовые акты – 100%.

В рамках муниципальной программы за 2018 год выполнены мероприятия в сумме 1 603,3 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату публикации официальной информации в газете «Выборг» – 1 482,3 тыс. рублей;

-  обслуживание и сопровождение сайта и блога – 31,2 тыс. рублей;

- на оплату за техническое сопровождение и обеспечение доступной  информации ресурса «адресный план» – 89,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Функционирование официального сайта

Зф : Зп * 100 = 1 : 1 * 100 = 100%,

Опубликованные в сети Интернет на официальном сайте нормативные правовые акты

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100= 100%,

Опубликованные в СМИ нормативные правовые акты

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 года

1603,3 : 1696,2* 100 = 94,5%

В целом муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 010,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение задач:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории МО «Приморское городское поселение»,

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Приморское городское поселение»,

- совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций,

- повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года составило 98,3 % (план – 1 010,0 тыс. рублей, исполнение – 992,4 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан  4400 кв.м.,

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района 1 ед.,

- развитие и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения  80%,

- приобретение и установка знаков дорожного движения 18 ед.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 591,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2018 год выполнены мероприятия на сумму 575,5 тыс. рублей, в том числе:

- частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан в сумме 16,9 тыс. рублей,

- обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан в сумме 34,6 тыс. рублей,

- оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» в сумме 174,0 тыс. рублей,

- оказание услуг по противопожарной опашке населенных пунктов на сумму 150,0 тыс. рублей,

- по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске на сумму 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 418,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были выполнены мероприятия в сумме 416,9 тыс. рублей:

- по техническому обслуживанию уличных видеокамер и системы видеонаблюдения в сумме 67,8 тыс. рублей,

- приобретение пешеходного ограждения г. Приморск, ул. Школьная в сумме 29,1 тыс. рублей,

- нанесение дорожной разметки в г. Приморске, в сумме 100,0 тыс. рублей,

- установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения, в сумме 121,5 тыс. рублей,

- паспортизации муниципальных дорог в границах населенных пунктов, в сумме 98,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 года

Обследование дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан

Зф : Зп х 100 = 4400 : 4400 х 100 = 100%,

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 = 100%,

Развитие и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

Зф : Зп х 100 = 80 : 80 х 100 =  100%,

Приобретение и установка знаков дорожного движения

Зф : Зп х 100 = 18 : 8 х 100 = 225 %.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год.

992,4 : 1010,0 х 100 = 98,3 %

В целом муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение»  «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 748,5 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является достижение высокого уровня экономического и социального развития поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности;

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, привлечение интереса населения к предпринимательской деятельности;

2. обеспечение населения и предприятий малого и среднего предпринимательства информационными, обучающими и другими материалами по вопросам предпринимательской деятельности;

3. увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 10 процентов;

4. объекты муниципального имущества, переданные во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальной преференции – 135,1 м2;

5. повышение уровня правовой грамотности, информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение», к утвержденному годовому плану 2018 года – 91,3%, (план – 2 748,5 тыс. рублей, исполнение – 2 508,2 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) – 1 единиц,

- сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение» - 1 272 человека,

- перевод племенного молодняка крупного рогатого скота в основное стадо – 177 голов,

- количество обновлений в разделе имущественной поддержки на портале муниципального образования – 1 единица.

Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности.

По данной подпрограмме на 2018 года предусмотрены расходы в сумме 2 508,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнены мероприятия:

- организация услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах МО "Приморское городское поселение" в сумме 2 413,5 тыс. рублей;

- организация и проведение выездного семинара, по вопросам предпринимательской деятельности в сумме 94 ,7 тыс. рублей.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы являются создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья,

По данной подпрограмме на 2018 года предусмотрены расходы в сумме 240,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием обращений сельскохозяйственных предприятий в 2018 году ассигнования не освоены. Необходимо создать условия для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности)

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 = 100%,

Сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение»

Зф : Зп х 100 = 1 272 : 1 272 х 100 = 100%,

Перевод племенного молодняка крупного рогатого скота в основное стадо

Зф : Зп х 100 = 177 : 177 х 100 =  100%,

Количество обновлений в год в разделе имущественной поддержки на портале муниципального образования

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 =  100%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

2 508,2 : 2 748,5 х 100 = 91,3%

В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 20 472,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 16 322,0  тыс. рублей, областного бюджета – 4 150,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 40%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 269 392 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года – 99,3%, (план – 20 472,4 тыс. рублей, исполнение – 20 334,1 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

1. содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

2. выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 13 357 кв. м, в том числе:

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - 3150 кв.м.;

выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог - 2027 кв.м.;

выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовых автомобильных  дорог – 6700 кв. м;

3. выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 1480 кв.м.

За 2018 год выполнены мероприятия в сумме 20 304,7 тыс. рублей, в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму  6 479,5 тыс. рублей, из них:

- восстановление системы водоотвода вдоль автомобильной дороги ул. Железнодорожная с расчисткой от растительности – 592,0 тыс. рублей;

- замена водоотводных труб под автомобильной дорогой п. Прибылово, ул. Конюшенная – 70,0 тыс. рублей;

- замене водоотводной трубы под автомобильной дорогой г. Приморск, ул. Железнодорожная – 140,0 тыс. рублей;

- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" – 1 585,2 тыс. рублей;

- ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог п. Глебычево – 458,1 тыс. рублей;

- ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Агафонова – 1 052,7 тыс. рублей;

- ремонт проезда к многоквартирным домам по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14, 15 – 1 190,4 тыс. рублей;

- ремонт дворовой территории многоквартирного дома №6 наб. Лебедева, г. Приморск – 1298,7 тыс. рублей;

- проведение строительного контроля за выполнением работ – 77,4 тыс. рублей;

- проверка достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в   сумме в сумме 15,0 тыс. рублей.

- по содержанию автомобильных дорог в сумме  5 289,5 тыс. рублей, из них:

- уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме в сумме 5 002,8 тыс. рублей;

- услуги по входному контролю приемочных, периодических и контрольных испытаний материалов, применяемых на объекте «Заказчика», операционному и лабораторному контролю выполняемых «Заказчиком» дорожных работ в сумме 93,6 тыс. рублей;

-  обследованию мостов через реку Величка в п. Заречье в сумме 80,0 тыс. рублей;

- приобретение указателей с названием улиц в сумме 98,1 тыс. рублей;

- оказание услуг по проведению оценки объектов не движимого имущества в сумме 15,0 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая Выборгский район Ленинградской области на сумму 4 165,1 тыс. рублей из них:

-  1 878,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

-  2286,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинградской области.

- по реализации мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 1 100,00 тыс. рублей, из них:

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя – 207,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета  166,0 тыс. рублей, местного бюджета 41,5 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка – 207,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета  166,0 тыс. рублей, местного бюджета 41,5 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево – 247,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 165,0 тыс. рублей, местного бюджета 82,5 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое – 188,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 137,0 тыс. рублей, местного бюджета 51,5 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское – 249,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 166,0 тыс. рублей, местного бюджета 83,0 тыс. рублей.

- в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Лесная до д. 36 на сумму 3 300,00 тыс. рублей (в том числе 2 236,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 1 064,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинградской области).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 6700 : 2 940,0 х 100 = 227,9 %,

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 1480 : 794 х 100 = 186 ,4%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

20 334,1 : 20 472,4 х 100 = 99,3%

Превышение утвержденных индикаторов по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог объясняется выделением дополнительного финансирования из местного бюджета и увеличением показателей по мероприятиям в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления".

Превышение утвержденных индикаторов по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям обусловлено выделением дополнительного финансирования из местного бюджета на ремонт дворовой территории многоквартирного дома №6 наб. Лебедева, г. Приморск.

В целом муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 9 121,4 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества;

2. улучшение жилищных условий граждан МО «Приморское городское поселение», проживающих в аварийном жилом фонде;

3. оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в приобретении (строительстве) жилых помещений;

4. улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда;

5. оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечение жильём граждан и молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года составило 96,2 % (план – 9 121,4 тыс. рублей, исполнение – 8 774,4 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в течение 2018 года были достигнуты следующие результаты:

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 815,57 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 14,

- доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия – 20%,

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 1,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2018 год запланированы средства в сумме 8 096,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда в сумме 7 848,8 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 3 403,8 тыс. рублей;

- ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина д.42 – 491 ,0 тыс. рублей;

- ремонту муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 9а; г. Приморск, ул. Комсомольская, д. 16 кв. 2, дер. Камышовка, ул. Тихая, д. 3, кв. 1 – 550,5 тыс. рублей;

- ремонту муниципальных квартир по адресу: п. Карасевка, д. 23, кв. 4; дер. Камышовка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1 – 759,8 тыс. рублей;

- ремонту хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 2; г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, кв. 6; г. Приморск, Карасевка, д. 18, кв. 1; г. Приморск, наб. Гагарина, д.42, кв. 1-4; г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 47, кв.3, п. Глебычево, ул. Заводская, д.18, кв.2 – 421,8 тыс. рублей;

- ремонту муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина д. 176, кв. 3, п. Глебычево, ул. Мира д. 5 кв. 62 – 900,5 тыс. рублей;

- ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск,  Морской пер., д. 6 кв. 3, 4 – 420,7 тыс. рублей;

- ремонт муниципальных квартир по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 1– 314,0 тыс. рублей;

- замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Рябово, д. 3 кв. 3 – 51,5 тыс. рублей;

- замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв. 4 – 71,4 тыс. рублей;

- замена внутриквартирной разводки системы канализации в муниципальной квартире по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д.4, кв.92, ул. Офицерская, д.5, кв.50 – 17,1 тыс. рублей;

- проведение инвентаризации жилого дома по адресу: п. Ермилово, б/н – 7,2 тыс. рублей;

- обследованию многоквартирных домов с использованием инструментального контроля – 103,5 тыс. рублей;

- визуальное обследование с составлением акта обследования объектов – 75,2 тыс. рублей;

- услуги по обследованию многоквартирных домов с использованием инструментального контроля – 99,8 тыс. рублей;

- выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования в целях прекращения права собственности и снятия с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  – 18,9 тыс. рублей;

- определение рыночной стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара – 25,0 тыс. рублей;

- техническая инвентаризация и составление технических паспортов на жилые дома многоквартирные – 92,8 тыс. рублей;

- составлению сметной документации и осуществление строительного контроля за выполнением работ – 24,4 тыс. рублей.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде.

По данной подпрограмме на 2018 год запланированы средства в сумме 1 024,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» за 2018 год выполнены мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов на сумму 925,5 тыс. рублей.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме в 2018 году не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий, в связи с тем, что молодые семьи не прошли отбор для предоставления субсидии в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

По данной подпрограмме на 2018 год не предусмотрены средства в связи с отсутствием заявок от граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По данной подпрограмме на 2018 год мероприятия не планируются.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 2018 год

Количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир.

Зф : Зп х 100 = 815,4 : 981,9 м2х 100 = 83,0%,

Количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 = 14 : 26 х 100 = 54,8%,

Доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 20 : 7,7 % х 100 = 259,7%,

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

Зф : Зп х 100 =  1 : 1 х 100 = 100%,

Количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0,0 : 144,0 х 100 = 0%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

8 774,4 : 9 121,4 х 100% = 96,2%.

Неисполнение индикатора программы количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда обусловлено тем, что граждане, лишившиеся жилого помещения муниципального жилищного фонда в результате пожара, произошедшего не позднее 1 июля 2018 года, не предоставили в администрацию МО «Приморское городское поселение» пакет документов, необходимых для постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Вместе с тем, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30декабря 2015 года № 532, осуществляется поддержка граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 39 549,9 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

      - качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

      - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- повышение качества коммунальных услуг.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года составило 79,6 % (план – 39 549,9 тыс. рублей исполнение – 31 474,5 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью –  21,38 тыс. пог. м.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме  39 549,9 тыс. рублей.

- по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства на сумму 27 656,3 тыс. рублей:

-  по замене котельного оборудования в здании котельной п. Лужки – 822,2 тыс. рублей;

- по замене участка теплотрассы ТК-2 - баня, п. Рябово – 420,6 тыс. рублей;

- по замене и пуско-наладке 2-х водогрейных котлов с горелками в здании котельной г. Приморск, наб. Гагарина – 960,1 тыс. рублей;

-  по замене участка теплотрассы от ТК-4 до д. №16, п. Рябово – 527,2 тыс. рублей;

- по замене участка теплотрассы от дороги до узла учета на школу-интернат г. Приморск – 408,5 тыс. рублей;

- поставка 2-х водогрейных котлов с горелками в здание котельной г. Приморск, наб. Гагарина – 5 293,2 тыс. рублей;

- по демонтажу дымовой трубы в котельной п. Глебычево - 620,0 тыс. рублей;

- по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки  –  117,6 тыс. рублей;

- по врезке вновь построенного газопровода в существующий газопровод высокого давления по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование "Приморское городское поселение" п. Озерки – 192,0 тыс. рублей;

- по поверке гидравлического расчета головной тепломагистрали тепловых сетей от котельной (г. Приморск, ул. Школьная) до ТК-8 - 85,0 тыс. рублей;

- по техническому надзору, по составлению сметной документации и осуществление строительного контроля за выполнением работ – 209,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения в 2018 году – 18 000,0 тыс. рублей.

- реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на сумму 3 748,9 тыс. рублей:

- по замене участка тепловой сети от ТК-12 до теплового узла д. №21 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 2 025,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 1 716,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 308,9 тыс. рублей;

- по ремонту в здании котельной п. Лужки с заменой оборудования – 1 723,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 1 524,0  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 199,3 тыс. рублей;

За 2018 год не освоены средства в сумме 7 015 ,2 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта № 1052485 от 02.10.2018 г. на выполнение работ по замене участка тепловой сети от котельной до ТК-8 г. Приморск и направлением подрядчика (исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков.

- по строительству газопровода:

- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 69,3 тыс. рублей

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2018 год расходы не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии

Зф : Зп х 100 = 21,38 : 21,38 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

31 474,5 : 39 549,9 х 100 = 79,58%

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 32 999,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 32 577,8 тыс. рублей, областного бюджета - 421,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение»,

4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

6. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп,

7. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования,

8. благоустройство 6-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

9. благоустройство 5-ти общественных территорий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение к утвержденному годовому плану 2018 года составило 85,2% (план – 32 999,2 тыс. рублей, исполнено 28 102,2 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 33 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев  118 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 17 ед.,

- объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок 1 602,8 куб. м,

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.,

- количество благоустроенных общественных территорий 2 ед.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 2018 год выполнены мероприятия на сумму 23 706,1 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 11 856,0 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 7 338,3 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 2 790,3 тыс. рублей;

- ремонт сетей уличного освещения в пос. Рябово, г. Приморск – 1 429,8 тыс. рублей;

- приобретены светодиодные светильники для уличного освещения – 220,0 тыс. рублей;

- получены технический условия на присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения  п. Малышево, п. Озерки, ул. Верхняя, ул. Луговая, г. Приморск, квартал ИЖС ул. Морозова, п. Ключевое, п. Прибылово, п. Глебычево, ул. Заводская, д.1 – 57,6 тыс. рублей;

- осуществление технадзора за производством работ и составление сметной документации – 20,0 тыс. рублей.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 3 283,4 тыс. рублей, в том числе:

- содержание и уборка тротуаров – 686,8 тыс. рублей;

- ремонт дороги пешеходной асфальтовой  г. Приморск, наб. Лебедева  – 1 983,4 тыс. рублей;

- ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, ул. Вокзальная – 613,2 тыс. рублей.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) – 2 530,9 тыс. рублей

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 564,1 тыс. рублей

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 42,5 тыс. рублей;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 500,0 тыс. рублей;

- гравировка знаков на братском захоронении – 10,0 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства на сумму 11,6 тыс. рублей.

- по организации и содержанию территорий поселения на сумму 5 059,8 тыс. рублей, в том числе:

- уборка и содержание территорий – 1 373,1 тыс. рублей;

- восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек на территории города Приморск – 55,0 тыс. рублей;

- ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске – 95,0 тыс. рублей;

- скашивание борщевика Сосновского на территории поселения согласно карты-схемы засоренности – 150,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха, уборка несанкционированных свалок – 1 580,9 тыс. рублей;

- строительный контроль – 7,3 тыс. рублей;

- приобретение праздничных консолей, искусственной ели, светодиодных фигур и гирлянд, малых архитектурных форм – 1 429,7 тыс. рублей;

- обустройство контейнерных площадок п. Прибылово;  п. Глебычево, ул. Заводская, г. Приморск – 197,7 тыс. рублей;

- поставка расходных материалов для благоустройства – 171,1 тыс. рублей.

- Мероприятия в рамках реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 711,9 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение работ по благоустройству парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина на сумму 253,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 200,0 тыс. рублей, местного бюджета 53,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по подготовке площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово на сумму 458,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, местного бюджета 358,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы за 2018 год были выполнены мероприятия на сумму 4 096,1 тыс. рублей, в том числе:

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 4 – 1 547,3 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 – 944,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина – 1 331,8 тыс. рублей;

- разработка дизайн проектов благоустройства дворовых и общественных территорий – 273,0 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Техническое обслуживание объектов наружного освещения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 33 : 33 х 100 = 100%,

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев

Зф : Зп х 100 = 118 : 102 х 100 =  115,7%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 17 : 10 х 100 = 120%,

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 1602,8 : 1200 х 100 = 133%,

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Зф : Зп х 100 = 1 : 2 х 100 = 50%,

Количество благоустроенных общественных территорий

Зф : Зп х 100 = 2 : 2 х 100 = 100%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

28 102,2 : 32 999,2 х 100 = 85,2%

В целом муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 42 239,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 36 478,0 тыс. рублей, областного бюджета – 4 761,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», сохранение историко-культурного наследия.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;

2. сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;

3. организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

4. приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом,  создание условий для укрепления здоровья населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;

- увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;

- повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;

- увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях;

- увеличение численности участников спортивных секций;

- увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение количества пользователей  библиотеки.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану  2018 года составило 100 % (план – 42 239,0  тыс. рублей, исполнение – 41 239,1 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 132 человека,

- количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 72 единицы,

- количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 416 единиц,

- количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 5 517 единиц,

- количество посещений библиотек – 37 397 человек,

- число пользователей библиотек – 4 952 человека,

- количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения - 93 единиц,

- количество посещений спортивных объектов – 65 513 человек.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 132,4 тыс. рублей.

За 2018 год направлены средства в сумме 1 132,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- в сумме 32,0 тыс. рублей на приобретение товара для проведения праздничных мероприятий,

- в сумме 1 100,4 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 24 668,5 тыс. рублей, в том числе 3 892,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2018 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 24 688,5 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с муниципальным заданием – 17 656,4 тыс. рублей;

- предоставление МБУК «Приморский краеведческий музей» субсидии  на выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» в соответствии с муниципальным заданием – 3 119,9 тыс. рублей;

- предоставление субсидии  на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 3 892,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 6 733,3 тыс. рублей, в том числе 868,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2018 год по подпрограмме выполнены мероприятия на сумму 6 733,3 тыс. рублей, в том числе:

- предоставление МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» субсидии на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в соответствии с муниципальным заданием – 5 864,4 тыс. рублей;

- предоставление субсидии  на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 868,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы являются приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 8 704,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За 2018 год по подпрограмме выполнены мероприятия по предоставлению МБУ «СЦ г. Приморск» субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» на сумму 8 704,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Зф : Зп х 100 = 132 : 120 х 100 = 110 %,

Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп х 100 = 72 : 70 х 100 = 102,9%,

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Зф : Зп х 100 = 421 : 416 х 100 =  101,2%,

Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов

Зф : Зп х 100 = 5 637 : 5 637 х 100 = 100,0%,

Количество посещений библиотек

Зф : Зп х 100 = 51 404 : 45 000 х 100 = 114,2%,

Число пользователей библиотек

Зф : Зп х 100 =  5 420 : 5 400 х 100 = 100,00%,

Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения

Зф : Зп х 100 = 93 : 93 х 100 = 100,00%,

Количество посещений спортивных объектов

Зф : Зп х 100 = 80 712 : 75 450 х 100 = 107,0%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

41 239,1 : 41 239,1 х 100 = 100%

В целом муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.