## Лист1
Приложение № 4 к Соглашению №140 от 30 марта 2018 г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 октября 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.65 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 1878707.2 | 0 | 1878707.2 | 0.65 | 0 | 2286400 | 2286400 | 0 | Оплата работ из средств областного бюджета планируется в октябре 2018
в том числе по объектам:
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.65 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 1878707.2 | 0 | 1878707.2 | 0.65 | 0 | 2286400 | 2286400 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.65 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 1878707.2 | 0 | 1878707.2 | 0.65 | 0 | 2286400 | 2286400 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая (км 0+000- км 0+650) Выборгский район Ленинградской области | 0.65 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 4165107.2 | 2286400 | 1878707.2 | 1878707.2 | 0 | 1878707.2 | 0.65 | 0 | 2286400 | 2286400 | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование"Приморское городское поселение" Выборгского муниципального района
И. О. главы администрации МО"Приморское городское поселение" ___________ Н. В. Столяров
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ О. Р. Демирова |  | Главный бухгалтер
Исполнитель:Яковлева К.Е, Телефон: 8 (81378) 75-313
МП