## Лист1
Приложение № 1 к постановлению № 89 от 09.06.2014 года
План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации ведомственных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
I.Формирование ведомственной целевой программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование ведомственной целевой программы
1 | Включение объектов в проекты ведомственной целевой программы | В срок до 30 мая текущего финансового года | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации ведомственной целевой программы
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 30 мая текущего финансового года. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации ведомственной целевой программы
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 30 мая текущего финансового года. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты
II | Контроль за реализацией ведомственной целевой программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению ведомственной целевой программы.
2 | Мониторинг реализации ведомственной целевой программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка ведомственной целевой программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация ведомственной целевой программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Приморское шоссе от 793м до 1103м в г. Приморске, Выборгского района Ленинградской области | В срок до 05.07.2014 г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 10.10.2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Приморское шоссе от 793 до 1103 в г. Приморске, Выборгского района Ленинградской области | В срок до 30.09.2014 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Приморское шоссе от 793м до 1103м в г. Приморске, Выборгского района Ленинградской области | В срок до 30.09.2014 г. |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д. 9. г. Приморск Выборгский район Ленинградской области | В срок до 30.06.2014 г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 10.10.2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун. контракта | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д. 9. г. Приморск Выборгский район Ленинградской области | В срок до 10.10.2014 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д. 9. г. Приморск Выборгский район Ленинградской области | В срок до 10.10.2014 г. |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
IY | Контроль за состоянием объектов ведомственной целевой программы в течение гарантийного срока
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Лен.области, Подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
ИО Главы Администрации МО"Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
С.В. Рогов
___________________ / ____________/
МП